ĐỀ ÁN RÀ SOÁT, SỬA LỖI TẬN GỐC

VÀ NÂNG CẤP WEB APP

Land GIS VN-2000 Pro Hybrid — bản v237 (HTML một file, PWA)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản đề án | v1.0 |
| Ngày lập | 15/10/2026 |
| Phiên làm việc | P01 — S0 (khởi tạo, chỉ đọc, chưa sửa mã) |
| Trạng thái | CHỜ DUYỆT |
| Quy trình áp dụng | Skill web-app-repair-upgrade v3.2.0 |
| Bản gốc (baseline) | Land-GIS-v237.html — 3.012.926 byte — SHA-256 7ab2837e065712de… |
| Mức kiểm chứng đã dùng | V3: Playwright 1.56.1 + Chromium headless (mạng ra ngoài bị chặn) |

MỤC LỤC

(Nếu mục lục trống: trong Word bấm chuột phải vào vùng này → Cập nhật trường.)

# 1. Tóm tắt điều hành

Hiện trạng. Land GIS v237 là ứng dụng một file HTML (45.027 dòng, 2,9 MB) phục vụ quét sổ đỏ, dựng thửa từ bảng kê toạ độ VN-2000, đối chiếu diện tích/cạnh, xem bản đồ vệ tinh và in hồ sơ kỹ thuật thửa đất. App mở được, không có lỗi JavaScript khi khởi động (0 pageerror ở 390px và 1366px), nhân hình học cho kết quả đúng với sổ mẫu khi dữ liệu nhập "sạch".

Vấn đề chính. App được nâng cấp qua ~150 "lớp vá" chồng lên nhau (110 khối script, 38 khối style). Hệ quả đã đo được: cùng một quy tắc nghiệp vụ có nhiều bản khác nhau (≥11 hàm tính diện tích, 3 công thức sai số), 29 bộ đếm và 24 observer chạy nền, ~156 thay đổi giao diện mỗi giây khi người dùng không làm gì. Chạy thử với 2 sổ đỏ mẫu phát hiện 2 lỗi nghiệp vụ đã xác minh:

- Mẫu B (GCN 2011, thửa 131): luồng "Tra sổ/bảng kê" báo KHÔNG ĐẠT dù sổ đúng — vì không trừ 1,4 m² "không cấp GCN" (91,29 − 1,44 ≈ 89,85 ≈ 89,9 m²).

- Mẫu A (GCN 2007, thửa 501): nhập cả bảng kê có khối phụ (mốc 8–11) thì bộ đọc gộp sai thành một vòng 11 mốc, diện tích 29,85 m² nhưng vẫn báo "diện tích ĐẠT".

Ngoài ra: dữ liệu cá nhân thật (họ tên, địa chỉ 10 chủ sử dụng) nằm trong mã nguồn; thư viện ngoài không ghim phiên bản/không có SRI; danh mục model AI có model đã ngừng; repo GitHub vẫn đang chứa bản v43 và service worker không đổi tên cache.

Hướng nâng cấp. Không viết lại app. Sửa theo thứ tự: dựng bộ kiểm thử bằng sổ mẫu → sửa đúng nghiệp vụ đối chiếu → bảo mật và dữ liệu cá nhân → giảm chạy nền và lỗi bố cục mobile → triển khai PWA đúng phiên bản → dọn lớp vá thừa.

| Chỉ số lộ trình | Giá trị |
| --- | --- |
| Số đợt | 5 (Đợt 0 nền → Đợt 4 tính năng đề xuất) |
| Số hạng mục | 16 (trong đó 5 hạng mục P1; không có P0) |
| Chi phí ước tính | Đợt 0–3: 116% ngữ cảnh; cả Đợt 4: 132% |
| Số phiên ước tính | 3-5 phiên thực thi (khoảng, không phải cam kết) |
| Việc bạn cần chốt | 3 quyết định — xem Mục 14 |

# 2. Phạm vi, giả định và độ phủ phân tích

## 2.1. Mục tiêu

- Kết quả đối chiếu diện tích/cạnh đúng với sổ đỏ thật ở mọi luồng nhập (quét ảnh, QR, bảng kê, nhập tay).

- App nhẹ, ổn định trên điện thoại; không lộ dữ liệu cá nhân và khoá API.

- Mỗi thay đổi có kiểm thử chống tái diễn và có điểm hoàn tác (ZIP).

## 2.2. Trong / ngoài phạm vi

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi (không làm nếu bạn không yêu cầu) |
| --- | --- |
| Sửa lỗi nghiệp vụ, dữ liệu, bảo mật, hiệu năng, bố cục trong file v237 | Viết lại sang React/Vite (dự án hsv-react trong repo là dự án khác) |
| Hạ tầng kiểm thử Playwright với dữ liệu sổ mẫu đã ẩn danh | Đổi nhà cung cấp AI/bản đồ, đổi CSDL Supabase |
| Cập nhật index.html, sw.js, manifest trong repo khi triển khai | Thay đổi quy định pháp lý/công thức khi chưa có căn cứ bạn xác nhận |

## 2.3. Giả định

- Người dùng chính là cán bộ/nhân viên làm hồ sơ đất đai, dùng điện thoại tại thực địa và máy tính tại văn phòng.

- Bản nguồn cần nâng cấp là file v237 bạn tải lên; index.html trong repo (v43) là bản triển khai cũ.

- Hệ toạ độ Nam Định (cũ): VN-2000, kinh tuyến trục 105°30′, múi 3°, k = 0,9999 — đúng như app đang dùng.

## 2.4. Độ phủ phân tích

| Mức | Vùng mã |
| --- | --- |
| Đọc kỹ | Lưới an toàn đầu file; calcArea/calcEdgeLength/sai số (L4235–4270); LG.cad.area (L1205); LG145.parseBookText/checkBook (L35573–35612); khối p0 cuối file; sw.js, manifest.json của repo |
| Lấy mẫu (bản đồ mã bằng script) | Toàn bộ 148 khối: tiêu đề, kích thước, hàm khai báo lại, ID trùng, khoá lưu trữ, máy chủ ngoài, model AI |
| Chạy thật (V3) | Khởi động 390×844 & 1366×768; 2 sổ mẫu qua parseBookText, checkBook, calcArea, LGCore.Geometry, proj4; đo bộ đếm, observer, thay đổi DOM |
| Chưa đọc chi tiết | Khối lõi 604 KB (L3252–13750) ngoài vùng hình học; mã gọi AI/OCR; lớp UI v62–v124; xuất PDF/DXF/Excel |

# 3. Hiện trạng kỹ thuật

| Hạng mục | Hiện trạng (Đã xác minh) |
| --- | --- |
| Loại app | HTML5 một file + PWA (sw.js, manifest.json nằm ở repo) |
| Quy mô | 45.027 dòng; 2,62 MB JavaScript, 0,17 MB CSS; 1.710 khai báo function, 1.240 tên duy nhất, 177 tên bị khai báo lại |
| Thư viện nhúng sẵn | Leaflet 1.9.4 (147 KB), Proj4js 2.9.2 (90 KB) |
| Thư viện nạp khi cần (CDN) | html2canvas 1.4.1, jsQR 1.4.0, jsPDF 2.5.1, SheetJS xlsx 0.18.5, tesseract.js@5 (không ghim bản con); 0 thẻ có SRI |
| Lưu trữ | localStorage (226 lời gọi, 18 khoá chữ cố định, có lớp lược đồ v119), sessionStorage, IndexedDB (đệm ô bản đồ, LGCore.DataStore) |
| Dịch vụ ngoài | 45 tên miền: Esri, Google tiles/Street View, OSM/Overpass/Nominatim, Mapillary, KartaView, Bing, MapTiler, Anthropic, Gemini, Mistral, OpenRouter, Supabase, VBDLIS |
| Chạy nền khi khởi động | 41 setInterval (29 còn sống sau 3 giây), 24 MutationObserver, 64 lần ghi localStorage |
| Thời gian nạp | DOMContentLoaded ≈ 1,1 s; load ≈ 1,3 s (máy chủ cục bộ, không mạng ngoài) |

## 3.1. Luồng dữ liệu chính

Đầu vào (ảnh sổ đỏ → AI/OCR; QR; bảng kê dán tay; GPS; CAD/Excel) → chuẩn hoá (parseBookText, sửa số theo ràng buộc v145, bình sai) → trạng thái thửa (LG56.currentPlot, plot.meta, sodoMeta) → hình học (calcArea → LG57.ringAreaSafe; LGCore.Geometry chạy song song) → lưu (localStorage/IndexedDB/Supabase) → hiển thị (bản đồ Leaflet, bảng đối chiếu, hồ sơ A4/PDF/Excel/DXF).

Điểm dùng chung rủi ro: hình học và quy tắc đối chiếu được định nghĩa lại ở nhiều lớp vá; lớp sau bọc (wrap) hàm của lớp trước (window.fetch bị bọc 3 lần, setInterval/clearInterval 2 lần, calcArea qua GeometryBridge).

## 3.2. Bản đồ mã (rút gọn)

| Vùng dòng | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1–930 | CSP tối thiểu, lưới an toàn lỗi, lớp chuẩn hoá localStorage v119, nạp thư viện có dự phòng | Nền, nên giữ |
| 936–1535 | Leaflet, Proj4 nhúng; lõi không gian v88; danh mục tỉnh và KTT |  |
| 1535–3250 | CSS chính + chế độ tối; ảnh thực tế v68 |  |
| 3252–13750 | Lõi ứng dụng v39 (604 KB): form, AI, đối chiếu, hồ sơ | Khối lớn nhất |
| 13755–20630 | QR (v35), v51 cạnh sổ, v56–v61 hình học + hồ sơ vector + cửa chặn số liệu | Nghiệp vụ lõi |
| 21108–31360 | Lớp UI mobile v62–v124 (rail, dock, bottom sheet, cỡ chữ) | Nhiều !important, observer |
| 31639–39970 | Đề án v138, module v142–v146, OCR cục bộ, v170–v185 (định vị, CSDL thật, tra sổ, cạnh-góc) |  |
| 40126–44970 | LGCore batch 02–08 (state, DataStore, Geometry, Export, Rollout, Timers) | Chạy song song, nhiều panel chẩn đoán |
| 44973–45027 | Ghi chú đã gỡ batch 08-F..09-H; đồng bộ nhãn v237 |  |

# 4. Kiểm kê chức năng

| Chức năng | Trạng thái | Ghi chú / căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Scan sổ đỏ bằng ảnh (AI/OCR) | Chưa kiểm được | Cần khoá API + mạng; có OCR cục bộ tesseract (v145) cần CDN |
| Quét QR sổ đỏ mẫu mới | Chưa kiểm được | Cần camera/ảnh QR thật |
| Tra sổ: dựng thửa từ bảng kê | Có lỗi | F-01, F-02 (Mục 5) |
| Dựng thửa từ cạnh + góc + hướng (v181) | Lấy mẫu | Chưa chạy thử |
| Đối chiếu diện tích/cạnh (luồng chính) | Chạy đúng mẫu A | Có trừ phần không cấp GCN (L7927) |
| Chuyển VN-2000 → WGS84 | Chạy đúng | Mẫu A: 20,4307°N 106,1760°E; Mẫu B: 20,4241°N 106,1538°E — đúng khu vực |
| Bản đồ nền đa nguồn, so sánh Wayback | Chưa kiểm được | Mạng bị chặn trong S0 |
| GPS thực địa, la bàn, Street View | Chưa kiểm được | Cần thiết bị/mạng |
| Nhập CAD/Excel; xuất PDF/Excel/DXF/KML | Lấy mẫu | Phụ thuộc thư viện CDN |
| Quản lý thửa + CSDL Supabase (v172) | Chưa kiểm được | Nghi vấn RLS (F-07) |
| Đệm ô bản đồ ngoại tuyến (IndexedDB) | Lấy mẫu |  |
| Chế độ tối, cỡ chữ, dock mobile | Chạy | Có lỗi bố cục 390px (F-09) |
| Bảng chẩn đoán LGCore Rollout/Timers | Chạy | Công cụ phát triển, không phục vụ người dùng cuối |

# 5. Phát hiện và nguyên nhân

Nhãn: Đã xác minh = có chạy thật/đếm được, kèm bằng chứng; Giả thuyết = có dấu hiệu, chưa chứng minh nguyên nhân; Nghi vấn cần xác minh = rủi ro dữ liệu/bảo mật chưa đủ bằng chứng. Không có phát hiện mức P0.

## 5.1. Kiểm chứng bằng 2 sổ đỏ mẫu

Dữ liệu lấy từ ảnh sổ bạn gửi; trong đề án chỉ dùng số thửa/toạ độ, không ghi họ tên, CMND. Diện tích chuẩn tính bằng số thập phân chính xác (Decimal).

| Kiểm tra | Mẫu A — GCN 2007, thửa 501 tờ 10 | Mẫu B — GCN 2011, thửa 131 tờ 10.1 |
| --- | --- | --- |
| Diện tích ghi trên GCN | 29,7 m² (gồm 7,1 m² quy hoạch, vẫn được cấp) | 89,9 m² (1,4 m² quy hoạch KHÔNG cấp) |
| Diện tích vòng ranh (chuẩn) | 29,6999 m² | 91,2886 m² (sơ đồ ghi 91,3) |
| Khối phụ (chuẩn) | Mốc 1-7-6-8-9-10: 7,1032 m² | Mốc 4-5-6-7: 1,4396 m² |
| App: calcArea / LGCore.Geometry | 29,69995 m² — ĐÚNG | 91,28857 m² — ĐÚNG |
| App: cạnh tính so với cạnh in | 7/7 khớp | 8/8 khớp |
| App: checkBook (bảng kê vòng chính) | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT (sai) — lệch 1,39 m² |
| App: bảng kê đầy đủ (có khối phụ) | Gộp thành 11 mốc, 29,85 m², vẫn ĐẠT diện tích (sai) | — |

## 5.2. Bảng phát hiện

| Mã | Triệu chứng | Mức | Nhãn | Nguyên nhân sơ bộ / phạm vi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Bảng kê có khối phụ bị gộp vào vòng ranh chính | P1 | Đã xác minh | parseBookText đọc mọi dòng có toạ độ thành một vòng; chỉ bỏ dòng khép ở CUỐI bảng. Ảnh hưởng luồng Tra sổ, v179, OCR cục bộ v145 |
| F-02 | Sổ đúng bị báo KHÔNG ĐẠT diện tích | P1 | Đã xác minh | checkBook không trừ diện tích không cấp GCN; luồng chính thì có trừ → hai luồng cho hai kết luận |
| F-03 | 3 công thức sai số cho phép khác nhau | P2 | Đã xác minh | 0,05√A+0,0003A (L4264); max(0,05; 0,5%·A) (checkBook); 0,005·A+0,05√A (L33331) |
| F-04 | Nhiều bản hình học/VN-2000 | P2 | Đã xác minh | ≥11 hàm shoelace/ringArea; 5 nơi tự dựng chuỗi proj4; sửa một chỗ không sửa hết |
| F-05 | Dữ liệu cá nhân thật trong mã nguồn | P1 | Đã xác minh | window.LG_AUDIT (L36207) chứa họ tên, địa chỉ, số thửa của 10 chủ sử dụng |
| F-06 | Thư viện CDN không ghim/không SRI; SheetJS 0.18.5 | P2 | Nghi vấn cần xác minh | tesseract.js@5 lấy bản mới nhất; SheetJS 0.18.5 có lỗ hổng prototype pollution đã công bố khi đọc file lạ |
| F-07 | CSDL Supabase dùng khoá publishable ở client | P1 | Nghi vấn cần xác minh | Khoá công khai là bình thường, nhưng an toàn phụ thuộc RLS bảng thua_dat — chưa xem được cấu hình |
| F-08 | Chạy nền nhiều, giao diện thay đổi liên tục | P2 | Đã xác minh (số đo) | 29 interval, 24 observer; 1.561 thay đổi DOM/10 s khi nhàn rỗi: rail lg62 dựng lại 128 lần, dock lg113 bật/tắt 54 lần |
| F-09 | Mobile 390px: toast che dock, nút nổi che nội dung | P2 | Đã xác minh (ảnh) | Vị trí cố định của toast/FAB không theo chiều cao dock |
| F-10 | Tự đổi lớp nền liên tục khi ô ảnh lỗi | P2 | Giả thuyết | Quan sát trong môi trường chặn mạng; cần giả lập lỗi để xác nhận có giới hạn số lần |
| F-11 | Danh mục model AI lỗi thời, rải rác | P2 | Đã xác minh (chuỗi) | claude-haiku-3-5, gemini-2.0-flash… ở nhiều nơi; khoá AI lưu trên máy, gọi thẳng từ trình duyệt |
| F-12 | Repo triển khai bản cũ; PWA kẹt bản cũ | P2 | Đã xác minh | index.html repo = v43; sw.js cache "landgis-shell-v1" không đổi tên, ưu tiên cache |
| F-13 | Nợ kỹ thuật lớp vá | P3 | Đã xác minh (số đếm) | 177 tên hàm khai báo lại, 734 !important, 38 catch rỗng, 3 ID DOM trùng ("map" ×3), bảng chẩn đoán LGCore 07–08 chỉ dùng khi phát triển |

## 5.3. Nhóm theo nguyên nhân gốc

- G1 — Quy tắc nghiệp vụ không có nguồn sự thật duy nhất (F-01, F-02, F-03, F-04): mỗi lớp vá tự viết lại hàm đọc bảng kê/hình học/sai số. Sửa gốc = một module dùng chung + bộ kiểm thử bằng sổ thật.

- G2 — Lớp vá UI "chỉ thêm, không xoá" (F-08, F-09, F-13): lớp sau sửa kết quả của lớp trước bằng observer/interval thay vì sửa tại nguồn.

- G3 — Thiếu cổng an toàn khi phát hành (F-05, F-06, F-11, F-12): dữ liệu kiểm thử thật, thư viện không ghim, cache không đổi tên.

# 6. Giao diện và khả dụng

Ảnh 1 — v237 ở 390×844 sau 6 giây: toast "Đã chuyển lớp nền" che dock, nút tròn nổi đè lên nội dung, nhãn dock bị cắt.

Ảnh 2 — v237 ở 1366×768: không tràn ngang; dock giữa đáy, hai nút tròn góc trái.

| Route / màn | Viewport | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Khởi động (tab Scan sổ đỏ) | 390×844 | Không tràn ngang; F-09 (toast/FAB che) |
| Khởi động (tab Scan sổ đỏ) | 1366×768 | Không tràn ngang; bố cục ổn |
| Các tab khác, bản in A4, chế độ tối | — | Chưa kiểm (đưa vào HM-08 và bộ kiểm thử HM-01) |

Truy cập: có thao tác chạm lớn, cỡ chữ theo token (v85). Chưa đánh giá bàn phím, tương phản ở chế độ tối — không tuyên bố đạt WCAG.

# 7. Dữ liệu, hiệu năng, PWA, bảo mật

## 7.1. Dữ liệu

- Có lớp chuẩn hoá localStorage với số phiên bản lược đồ (landgis_schema_version) — điểm tốt, nên giữ.

- Nhật ký chẩn đoán ghi vào localStorage (landgis_v42_diag_log ≈ 9,5 KB, landgis_v87_log ≈ 2 KB ngay sau khởi động) — cần rà để không chứa dữ liệu cá nhân (HM-05).

- Sai số dấu phẩy động khi tính trên toạ độ lớn (29,69995 so với 29,6999): không ảnh hưởng 2 chữ số thập phân, xử lý kèm HM-04 bằng cách dời gốc toạ độ.

## 7.2. Hiệu năng

- Nạp nhanh (≈1,3 s), bộ nhớ JS ≈ 10–11 MB. Vấn đề là chạy nền liên tục (F-08) → tốn pin điện thoại ở thực địa và gây "nháy" giao diện.

## 7.3. PWA

- sw.js: cache-first cho app shell, tên cache cố định → người dùng có thể kẹt bản cũ sau khi cập nhật (F-12). Manifest đủ icon 192/512/maskable.

- Service worker không chạy trên file:// — kiểm chứng PWA cần localhost (sẽ làm trong HM-11).

## 7.4. Bảo mật, riêng tư

- Đã có: CSP tối thiểu (object-src, base-uri), hàm escape HTML chuẩn, gỡ catch rỗng ở nhiều nơi.

- Cần làm: F-05 (dữ liệu cá nhân), F-06 (thư viện), F-07 (RLS Supabase), khoá AI lưu trên máy (cảnh báo người dùng, tuỳ chọn chỉ lưu trong phiên). 228 chỗ gán innerHTML — rà theo nguồn dữ liệu, không sửa đồng loạt.

# 8. Cơ hội tối ưu và tính năng mới

| Loại | Nội dung | Giá trị / rủi ro / effort |
| --- | --- | --- |
| Cần sửa | F-01, F-02, F-05 và nghi vấn F-07 | Cao / thấp–TB / S–M |
| Nên thêm | Bộ kiểm thử hồi quy bằng sổ mẫu ẩn danh (chạy 1 lệnh) | Cao / thấp / S |
| Nên thêm | Thông báo "có bản mới" cho PWA | TB / thấp / S |
| Đề xuất | Nhập trang IV "Những thay đổi sau khi cấp GCN" (vd: tặng cho 2014 ở Mẫu B) vào lịch sử thửa | TB / thấp / M — cần bạn xác nhận nhu cầu |
| Đề xuất | Tuỳ chọn che CMND/CCCD khi in/xuất hồ sơ | TB / thấp / S — cần bạn xác nhận nhu cầu |
| Ý tưởng | Tách file thành nhiều module + build | Không làm trong đề án này (rủi ro cao, ngoài phạm vi) |

# 9. Lộ trình nâng cấp

## Đợt 0 — Nền kiểm thử (6% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-01 | Hạ tầng kiểm thử hồi quy tối thiểu (Playwright + fixture 2 sổ mẫu) | P1 | S (~6%) | — |

Mốc nghiệm thu: Bộ kiểm thử chạy, tái hiện được F-01/F-02 (FAIL trên v237)

## Đợt 1 — Đúng nghiệp vụ, dữ liệu, bảo mật (46% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-02 | Bộ đọc bảng kê nhận nhiều khối (vòng ranh chính + khối phụ quy hoạch) | P1 | M (~10%) | HM-01 |
| HM-03 | Một quy tắc đối chiếu diện tích cho mọi luồng (trừ phần không cấp GCN, một công thức sai số) | P1 | M (~10%) | HM-02 |
| HM-04 | Một lõi hình học & một định nghĩa VN-2000 dùng chung | P2 | M (~10%) | HM-03 |
| HM-05 | Gỡ dữ liệu cá nhân thật nhúng trong mã (LG_AUDIT) và nhật ký | P1 | S (~6%) | HM-01 |
| HM-06 | Bảo mật: thư viện ngoài, khoá API, CSDL Supabase | P1 | M (~10%) | HM-01 |

Mốc nghiệm thu: Hai sổ mẫu ĐẠT ở mọi luồng; không còn dữ liệu cá nhân thật; thư viện ghim

## Đợt 2 — Ổn định UI và chạy nền (38% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-07a | Đăng ký và cắt bớt bộ đếm/observer chạy nền | P2 | M (~10%) | HM-01 |
| HM-07b | Thanh điều hướng (rail lg62, dock lg113) dựng lại liên tục | P2 | M (~10%) | HM-07a |
| HM-08 | Bố cục mobile 390px: toast che dock, nút nổi che nội dung | P2 | S (~6%) | HM-07b |
| HM-09 | Tự đổi lớp nền khi ô bản đồ lỗi (vòng lặp nghi vấn) | P2 | S (~6%) | HM-07a |
| HM-10 | Danh mục model AI một chỗ, xử lý model ngừng hỗ trợ | P2 | S (~6%) | HM-06 |

Mốc nghiệm thu: Giảm ≥50% thay đổi DOM nhàn rỗi; 390px không che dock

## Đợt 3 — Triển khai PWA và dọn nợ (26% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-11 | Triển khai v237 lên repo + PWA cập nhật đúng phiên bản | P2 | S (~6%) | HM-08 |
| HM-12a | Dọn khối chẩn đoán/rollout chỉ dùng cho phát triển (LGCore 07–08) | P3 | M (~10%) | HM-11 |
| HM-12b | Gom CSS chồng lớp (734 !important) theo token | P3 | M (~10%) | HM-08 |

Mốc nghiệm thu: Repo chạy bản mới, PWA nhận bản mới; file gọn hơn

## Đợt 4 — Tính năng đề xuất (tuỳ chọn) (16% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-13 | Đề xuất: nhập trang IV 'Những thay đổi sau khi cấp GCN' vào lịch sử thửa | P3 | M (~10%) | HM-03 |
| HM-14 | Đề xuất: in/xuất hồ sơ có tuỳ chọn che CMND/CCCD | P3 | S (~6%) | HM-05 |

Mốc nghiệm thu: Chỉ làm khi bạn duyệt riêng

## 9.1. Ước tính số phiên

Sức chứa hữu dụng mỗi phiên ≈ 60%. Đợt 0–3: 116% → ⌈116/60⌉ = 2 phiên lý thuyết; cộng hệ số do file 2,9 MB tốn ngữ cảnh khi đọc → 3–4 phiên. Thêm Đợt 4: 132% → 4–5 phiên. Sau 2 hạng mục đầu sẽ hiệu chỉnh bằng chi phí thực tế và báo bạn nếu lệch > 25%.

Điểm dừng dùng được giữa chừng: sau Đợt 1 (nghiệp vụ đúng, an toàn dữ liệu) bạn đã có thể dùng bản nâng cấp.

# 10. Chiến lược kiểm chứng

| Đợt | Bậc | Nội dung kiểm |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | V3 | Playwright + Chromium: 2 sổ mẫu (ẩn danh) qua mọi luồng nhập; so với diện tích chuẩn Decimal; test phải FAIL trên v237 và PASS sau sửa |
| 2 | V3 | Đếm interval/observer/thay đổi DOM trước–sau; ảnh 360, 390, 1366 px; zoom 200% |
| 3 | V3 | Máy chủ localhost: đăng ký SW, offline lần 2, đổi tên cache, thông báo bản mới |
| AI, bản đồ, Supabase | V1 | Kịch bản kiểm tay do bạn thực hiện (môi trường của tôi chặn mạng ra ngoài) |

- Mọi hạng mục: chạy lại bộ quét khói (0 pageerror) và bộ sổ mẫu sau lần sửa cuối; chống tái diễn bằng test tự động hoặc kiểm tra bất biến.

- Quy ước sửa: thay đổi style chỉ trong <style>; sửa theo vùng, sao lưu .orig trước mỗi hạng mục; không format cả file.

# 11. Vận hành nhiều phiên

- ZIP khởi tạo (phiên này): baseline, handover (HANDOVER.md, backlog.json, PROMPT_PHIEN_SAU.md, MANIFEST.sha256), evidence, de-an.

- ZIP hạng mục sau mỗi hạng mục đạt — là điểm hoàn tác; ZIP đóng phiên khi hết phiên hoặc chạm ngưỡng ngữ cảnh (Xanh < 60%, Vàng 60–80%, Đỏ > 80%; luôn giữ ≥15% để đóng gói).

- Mỗi hạng mục xong, tôi hỏi bạn trước khi sang hạng mục kế (① Làm tiếp ② Điều chỉnh ③ Dừng).

# 12. Rủi ro và đường lui

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sửa quy tắc đối chiếu làm đổi kết luận hồ sơ cũ | TB | Cao | Bạn chốt công thức (Mục 14); test với sổ mẫu; ghi rõ thay đổi |
| Gỡ observer/interval làm mất hành vi một lớp vá cũ dựa vào | TB | TB | Gỡ từng nhóm, đo + ảnh trước/sau, giữ công tắc bật lại |
| Ghim/đổi nguồn thư viện làm hỏng nạp khi mạng chặn CDN | Thấp | TB | Giữ cơ chế dự phòng nhiều nguồn sẵn có (v67) |
| Không kiểm được AI/bản đồ/Supabase trong môi trường S0 | Cao | TB | Kịch bản kiểm tay V1; ghi "chưa xác minh trên mạng thật" |
| File lớn tốn ngữ cảnh, vượt dự toán | TB | Thấp | Đọc theo vùng; ZIP sau mỗi hạng mục |

Đường lui: baseline v237 nguyên vẹn (SHA-256 ghi ở bìa) + mỗi ZIP hạng mục là một điểm hoàn tác.

# 13. Tiêu chí nghiệm thu tổng

- Hai sổ mẫu (và mọi sổ bạn bổ sung) cho kết luận đúng ở mọi luồng nhập; bộ kiểm thử chạy bằng một lệnh.

- Không còn dữ liệu cá nhân thật trong mã; thư viện ngoài ghim phiên bản; RLS Supabase đã được bạn xác nhận.

- 0 pageerror khi khởi động ở 360/390/1366 px; giảm ≥50% thay đổi DOM khi nhàn rỗi; không che dock.

- Repo chạy bản mới; PWA nhận bản mới không cần xoá cache tay.

- Mỗi hạng mục có ZIP, bằng chứng và bậc kiểm chứng ghi đúng.

# 14. Quyết định cần bạn chốt

- Công thức sai số cho phép dùng chung: 0,05√A + 0,0003A (đang dùng ở luồng chính) hay công thức khác theo văn bản bạn áp dụng?

- Dữ liệu LG_AUDIT (10 hồ sơ thật): xoá hẳn, hay thay bằng bản ẩn danh để giữ bộ tự kiểm?

- Supabase: bạn có quyền vào bảng điều khiển để kiểm RLS bảng thua_dat không? Và có làm Đợt 4 (tính năng đề xuất) không?

Trả lời: ① Duyệt, bắt đầu HM-01  ② Điều chỉnh (nêu rõ)  ③ Dừng, đóng phiên.

# 15. Phụ lục

## A. Backlog đầy đủ (tiêu chí nghiệm thu)

| ID | Phạm vi | Tiêu chí nghiệm thu | Kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| HM-01 | tests/ mới; không sửa app | • Chạy 1 lệnh ra PASS/FAIL • Fixture Mẫu A, Mẫu B tái hiện được 2 lỗi HM-02/HM-03 (FAIL trên v237) • Quét khói 390px & 1366px: 0 pageerror | V3 |
| HM-02 | LG145.parseBookText (~L35573), luồng Tra sổ v179 (~L37689) | • Bảng kê đầy đủ Mẫu A → vòng chính 7 mốc, diện tích 29,70 m²; khối phụ 8–11 tách riêng ≈ 7,10 m² • Dòng lặp mốc 1 giữa bảng = điểm khép vòng • Mẫu B không hồi quy | V3 |
| HM-03 | LG145.checkBook, areaDeviationBadgeHTML (~L7927), v143 (~L33331), calcPermissibleAreaError | • Mẫu B: 91,29 − 1,44 ≈ 89,85 → ĐẠT so với 89,9 m² ở cả luồng Tra sổ và luồng chính • Một hàm sai số dùng chung, có ghi căn cứ • Mẫu A vẫn ĐẠT | V3 |
| HM-04 | ≥11 bản shoelace/ringArea, 5 chỗ dựng chuỗi proj4 | • Mọi luồng gọi LGCore.Geometry • Sai lệch diện tích < 0,001 m² so với tính chính xác (Decimal) • Toạ độ Mẫu A/B ra đúng phường (20,4307°N 106,1760°E; 20,4241°N 106,1538°E) | V3 |
| HM-05 | window.LG_AUDIT (~L36207), landgis_v42_diag_log, landgis_v87_log | • Không còn họ tên/địa chỉ chủ sử dụng thật trong file • Bộ kiểm thử dùng dữ liệu ẩn danh vẫn chạy • Nhật ký không ghi CMND/CCCD | V3 |
| HM-06 | loadLib/CDN (L795, L1423), tesseract.js@5, xlsx 0.18.5, khoá AI trong localStorage, LG172_CFG | • Thư viện ghim phiên bản chính xác + SRI hoặc nhúng • Nâng SheetJS lên bản đã vá khi đọc file người dùng • Cảnh báo rõ khi lưu khoá trên máy • Báo cáo RLS bảng thua_dat (người dùng xác nhận) | V3 + V1 (RLS) |
| HM-07a | 29 setInterval sống, 24 MutationObserver | • Có bảng thống kê bộ đếm theo nhóm • Giảm ≥50% số thay đổi DOM khi nhàn rỗi (đo trước/sau) • Không hồi quy luồng chính | V3 |
| HM-07b | lg62-ui-script, lg113-dock-script | • Rail không dựng lại khi không đổi trạng thái • Dock không bật/tắt lớp lặp | V3 |
| HM-08 | CSS lg103/lg112/lg124 (chỉ trong <style>) | • Ở 360/390px: nhãn dock không bị cắt/che • Toast không che nút hành động • Không tràn ngang | V3 |
| HM-09 | bộ dò độ nét lớp nền | • Giả lập lỗi ô ảnh: đổi lớp tối đa N lần rồi dừng và báo • Không tải lại liên tục | V3 (giả lập) |
| HM-10 | claude-haiku-3-5, gemini-2.0-flash… rải nhiều nơi | • Một bảng cấu hình model • Model lỗi 404 → tự chuyển model kế và báo rõ | V2 + V1 (cần khoá thật) |
| HM-11 | index.html (repo đang là v43), sw.js (cache landgis-shell-v1 không đổi), manifest.json | • Tên cache theo phiên bản • Có thông báo 'có bản mới' • Mở offline lần 2 được app shell | V3 (localhost) |
| HM-12a | L43044–L44970 | • Không ai gọi ngoài chính nó (grep + chạy) • File nhỏ đi, không hồi quy | V3 |
| HM-12b | khối style v62–v124 | • Giảm !important ở vùng đã gom • Ảnh so sánh 390/1366 không đổi ngoài chủ ý | V3 |
| HM-13 | form bảng kê sổ đỏ, plot.meta | • Ghi được nhiều dòng biến động (ngày, nội dung, cơ quan xác nhận) • Hiện trên hồ sơ in | V3 |
| HM-14 | printPlotA4, xuất PDF | • Bật che → số định danh chỉ hiện 3 số cuối • Mặc định giữ hành vi cũ | V3 |

## B. Bằng chứng (trong ZIP, thư mục evidence/)

| Tệp | Nội dung |
| --- | --- |
| codemap.txt | Bản đồ mã: khối, đếm mẫu rủi ro, hàm khai báo lại, khoá lưu trữ, máy chủ |
| blocks.txt | Danh sách khối script/style theo dòng và tiêu đề |
| smoke.json, baseline_*.png | Quét khói V3 ở 390×844 và 1366×768 |
| samples.json, s1_full_table.json | Kết quả 2 sổ mẫu qua hàm của app (F-01, F-02) |
| runtime.json, churn.json | Đếm interval/observer, thay đổi DOM khi nhàn rỗi (F-08) |

## C. Thuật ngữ và nhãn

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| V3 / V2 / V1 | Kiểm bằng trình duyệt thật / tự động không trình duyệt / rà mã + kiểm tay |
| P0–P3 | Mức ưu tiên: P0 mất dữ liệu, app không dùng được … P3 tinh chỉnh |
| XS/S/M/L | Độ lớn hạng mục (~3/6/10/18% ngữ cảnh một phiên) |
| Khối phụ | Vùng trong thửa có bảng kê riêng (chỉ giới quy hoạch, phần không cấp GCN) |
| CHO_DUYET / DA_DUYET / CAN_SUA | Trạng thái đề án |

## D. Lịch sử bản đề án

| Bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 15/10/2026 | Bản đầu, chờ duyệt |