ĐỀ ÁN RÀ SOÁT, SỬA LỖI TẬN GỐC

VÀ NÂNG CẤP WEB APP

Land GIS VN-2000 Pro Hybrid — bản v237 (HTML một file, PWA)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản đề án | v1.5 (rà soát phần còn lại: toạ độ hành chính mới, nhập/xuất, AI, khoá) |
| Ngày lập / cập nhật | 15/10/2026 |
| Phiên làm việc | P01 — S0 (khởi tạo, chỉ đọc, chưa sửa mã) |
| Trạng thái | CHỜ DUYỆT |
| Quy trình áp dụng | Skill web-app-repair-upgrade v3.2.0 |
| Bản gốc (baseline) | Land-GIS-v237.html — 3.012.926 byte — SHA-256 7ab2837e065712de… |
| Mức kiểm chứng đã dùng | V3: Playwright 1.56.1 + Chromium headless (mạng ra ngoài bị chặn) |

MỤC LỤC

(Nếu mục lục trống: trong Word bấm chuột phải vào vùng này → Cập nhật trường.)

# 1. Tóm tắt điều hành

Hiện trạng. Land GIS v237 là ứng dụng một file HTML (45.027 dòng, 2,9 MB) phục vụ quét sổ đỏ, dựng thửa từ bảng kê toạ độ VN-2000, đối chiếu diện tích/cạnh, xem bản đồ vệ tinh và in hồ sơ kỹ thuật thửa đất. App mở được, không có lỗi JavaScript khi khởi động (0 pageerror ở 390px và 1366px), nhân hình học cho kết quả đúng với sổ mẫu khi dữ liệu nhập "sạch".

⚠ 2 LỖI P0 (Đã xác minh): (1) bộ nhớ trình duyệt đầy → xoá sạch toàn bộ thửa đã lưu (Mục 5.4); (2) app gần như treo khi có nhiều thửa: 50 thửa mất 70,5 s mới mở xong, 91% do một đoạn mã dọn huy hiệu Replit còn sót — tắt nó còn 2,1 s (Mục 5.5). Đề xuất làm HM-00 và HM-00b đầu tiên.

Vấn đề chính. App được nâng cấp qua ~150 "lớp vá" chồng lên nhau (110 khối script, 38 khối style). Hệ quả đã đo được: cùng một quy tắc nghiệp vụ có nhiều bản khác nhau (≥11 hàm tính diện tích, 3 công thức sai số), 29 bộ đếm và 24 observer chạy nền, ~156 thay đổi giao diện mỗi giây khi người dùng không làm gì. Chạy thử với 2 sổ đỏ mẫu phát hiện 2 lỗi nghiệp vụ đã xác minh:

- Mẫu B (GCN 2011, thửa 131): luồng "Tra sổ/bảng kê" báo KHÔNG ĐẠT dù sổ đúng — vì không trừ 1,4 m² "không cấp GCN" (91,29 − 1,44 ≈ 89,85 ≈ 89,9 m²).

- Mẫu A (GCN 2007, thửa 501): nhập cả bảng kê có khối phụ (mốc 8–11) thì bộ đọc gộp sai thành một vòng 11 mốc, diện tích 29,85 m² nhưng vẫn báo "diện tích ĐẠT".

Ngoài ra: dữ liệu cá nhân thật (họ tên, địa chỉ 10 chủ sử dụng) nằm trong mã nguồn; thư viện ngoài không ghim phiên bản/không có SRI; danh mục model AI có model đã ngừng; repo GitHub vẫn đang chứa bản v43 và service worker không đổi tên cache.

Hướng nâng cấp. Không viết lại app. Sửa theo thứ tự: dựng bộ kiểm thử bằng sổ mẫu → sửa đúng nghiệp vụ đối chiếu → bảo mật và dữ liệu cá nhân → giảm chạy nền và lỗi bố cục mobile → triển khai PWA đúng phiên bản → dọn lớp vá thừa.

| Chỉ số lộ trình | Giá trị |
| --- | --- |
| Số đợt | 6 (Đợt 0 chặn mất dữ liệu + nền → Đợt 5 tính năng nâng cao) |
| Số hạng mục | 45 (2 hạng mục P0; 10 hạng mục P1) |
| Chi phí ước tính | Đợt 0–3: 248% ngữ cảnh; cả Đợt 4–5: 368% |
| Số phiên ước tính | 7-9 phiên thực thi (khoảng, không phải cam kết) |
| Quyết định | Đã chốt 3; cần chốt thêm 2 về mobile — Mục 14 |

# 2. Phạm vi, giả định và độ phủ phân tích

## 2.1. Mục tiêu

- Kết quả đối chiếu diện tích/cạnh đúng với sổ đỏ thật ở mọi luồng nhập (quét ảnh, QR, bảng kê, nhập tay).

- App chỉ dành cho điện thoại cầm dọc: nhẹ, một tay thao tác được, không chồng lớp; không lộ dữ liệu cá nhân và khoá API.

- Mỗi thay đổi có kiểm thử chống tái diễn và có điểm hoàn tác (ZIP).

## 2.2. Trong / ngoài phạm vi

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi |
| --- | --- |
| Sửa lỗi nghiệp vụ, dữ liệu, bảo mật, hiệu năng, bố cục trong file v237 | Viết lại sang React/Vite (dự án hsv-react trong repo là dự án khác) |
| Hạ tầng kiểm thử Playwright với dữ liệu sổ mẫu đã ẩn danh | Đổi nhà cung cấp AI/bản đồ, đổi CSDL Supabase |
| Cập nhật index.html, sw.js, manifest trong repo khi triển khai | Thay đổi quy định pháp lý/công thức khi chưa có căn cứ bạn xác nhận |
| Thiết kế lại giao diện chỉ cho điện thoại 360–430 px (Mục 6) | Bố cục riêng cho máy tính, tablet, màn ngang |

## 2.3. Giả định

- Người dùng chính là cán bộ/nhân viên làm hồ sơ đất đai, dùng điện thoại tại thực địa và máy tính tại văn phòng.

- Bản nguồn cần nâng cấp là file v237 bạn tải lên; index.html trong repo (v43) là bản triển khai cũ.

- Hệ toạ độ Nam Định (cũ): VN-2000, kinh tuyến trục 105°30′, múi 3°, k = 0,9999 — đúng như app đang dùng.

## 2.4. Độ phủ phân tích

| Mức | Vùng mã |
| --- | --- |
| Đọc kỹ | Lưới an toàn đầu file; calcArea/calcEdgeLength/sai số (L4235–4270); LG.cad.area (L1205); LG145.parseBookText/checkBook (L35573–35612); khối p0 cuối file; sw.js, manifest.json của repo |
| Lấy mẫu (bản đồ mã bằng script) | Toàn bộ 148 khối: tiêu đề, kích thước, hàm khai báo lại, ID trùng, khoá lưu trữ, máy chủ ngoài, model AI |
| Chạy thật (V3) | Khởi động 390×844 & 1366×768; 2 sổ mẫu qua parseBookText, checkBook, calcArea, LGCore.Geometry, proj4; đo bộ đếm, observer, thay đổi DOM |
| Chưa đọc chi tiết (sau v1.5) | Nội dung từng lời nhắc AI, luồng OCR cục bộ tesseract chi tiết, xuất Excel/PDF HSKT từng trường, Street View/Mapillary/Overpass, so sánh Wayback — đã lấy mẫu, chưa đọc từng dòng; không chạy được trong môi trường chặn mạng |

# 3. Hiện trạng kỹ thuật

| Hạng mục | Hiện trạng (Đã xác minh) |
| --- | --- |
| Loại app | HTML5 một file + PWA (sw.js, manifest.json nằm ở repo) |
| Quy mô | 45.027 dòng; 2,62 MB JavaScript, 0,17 MB CSS; 1.710 khai báo function, 1.240 tên duy nhất, 177 tên bị khai báo lại |
| Thư viện nhúng sẵn | Leaflet 1.9.4 (147 KB), Proj4js 2.9.2 (90 KB) |
| Thư viện nạp khi cần (CDN) | html2canvas 1.4.1, jsQR 1.4.0, jsPDF 2.5.1, SheetJS xlsx 0.18.5, tesseract.js@5 (không ghim bản con); 0 thẻ có SRI |
| Lưu trữ | localStorage (226 lời gọi, 18 khoá chữ cố định, có lớp lược đồ v119), sessionStorage, IndexedDB (đệm ô bản đồ, LGCore.DataStore) |
| Dịch vụ ngoài | 45 tên miền: Esri, Google tiles/Street View, OSM/Overpass/Nominatim, Mapillary, KartaView, Bing, MapTiler, Anthropic, Gemini, Mistral, OpenRouter, Supabase, VBDLIS |
| Chạy nền khi khởi động | 41 setInterval (29 còn sống sau 3 giây), 24 MutationObserver, 64 lần ghi localStorage |
| Thời gian nạp | DOMContentLoaded ≈ 1,1 s; load ≈ 1,3 s (máy chủ cục bộ, không mạng ngoài) |

## 3.1. Luồng dữ liệu chính

Đầu vào (ảnh sổ đỏ → AI/OCR; QR; bảng kê dán tay; GPS; CAD/Excel) → chuẩn hoá (parseBookText, sửa số theo ràng buộc v145, bình sai) → trạng thái thửa (LG56.currentPlot, plot.meta, sodoMeta) → hình học (calcArea → LG57.ringAreaSafe; LGCore.Geometry chạy song song) → lưu (localStorage/IndexedDB/Supabase) → hiển thị (bản đồ Leaflet, bảng đối chiếu, hồ sơ A4/PDF/Excel/DXF).

Điểm dùng chung rủi ro: hình học và quy tắc đối chiếu được định nghĩa lại ở nhiều lớp vá; lớp sau bọc (wrap) hàm của lớp trước (window.fetch bị bọc 3 lần, setInterval/clearInterval 2 lần, calcArea qua GeometryBridge).

## 3.2. Bản đồ mã (rút gọn)

| Vùng dòng | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1–930 | CSP tối thiểu, lưới an toàn lỗi, lớp chuẩn hoá localStorage v119, nạp thư viện có dự phòng | Nền, nên giữ |
| 936–1535 | Leaflet, Proj4 nhúng; lõi không gian v88; danh mục tỉnh và KTT |  |
| 1535–3250 | CSS chính + chế độ tối; ảnh thực tế v68 |  |
| 3252–13750 | Lõi ứng dụng v39 (604 KB): form, AI, đối chiếu, hồ sơ | Khối lớn nhất |
| 13755–20630 | QR (v35), v51 cạnh sổ, v56–v61 hình học + hồ sơ vector + cửa chặn số liệu | Nghiệp vụ lõi |
| 21108–31360 | Lớp UI mobile v62–v124 (rail, dock, bottom sheet, cỡ chữ) | Nhiều !important, observer |
| 31639–39970 | Đề án v138, module v142–v146, OCR cục bộ, v170–v185 (định vị, CSDL thật, tra sổ, cạnh-góc) |  |
| 40126–44970 | LGCore batch 02–08 (state, DataStore, Geometry, Export, Rollout, Timers) | Chạy song song, nhiều panel chẩn đoán |
| 44973–45027 | Ghi chú đã gỡ batch 08-F..09-H; đồng bộ nhãn v237 |  |

# 4. Kiểm kê chức năng

| Chức năng | Trạng thái | Ghi chú / căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Scan sổ đỏ bằng ảnh (AI/OCR) | Chưa kiểm được | Cần khoá API + mạng; có OCR cục bộ tesseract (v145) cần CDN |
| Quét QR sổ đỏ mẫu mới | Chưa kiểm được | Cần camera/ảnh QR thật |
| Tra sổ: dựng thửa từ bảng kê | Có lỗi | F-01, F-02 (Mục 5) |
| Dựng thửa từ cạnh + góc + hướng (v181) | Lấy mẫu | Chưa chạy thử |
| Đối chiếu diện tích/cạnh (luồng chính) | Chạy đúng mẫu A | Có trừ phần không cấp GCN (L7927) |
| Chuyển VN-2000 → WGS84 | Chạy đúng | Mẫu A: 20,4307°N 106,1760°E; Mẫu B: 20,4241°N 106,1538°E — đúng khu vực |
| Bản đồ nền đa nguồn, so sánh Wayback | Chưa kiểm được | Mạng bị chặn trong S0 |
| GPS thực địa, la bàn, Street View | Chưa kiểm được | Cần thiết bị/mạng |
| Nhập CAD/Excel; xuất PDF/Excel/DXF/KML | Lấy mẫu | Phụ thuộc thư viện CDN |
| Quản lý thửa + CSDL Supabase (v172) | Chưa kiểm được | Nghi vấn RLS (F-07) |
| Đệm ô bản đồ ngoại tuyến (IndexedDB) | Lấy mẫu |  |
| Chế độ tối, cỡ chữ, dock mobile | Chạy | Có lỗi bố cục 390px (F-09) |
| Bảng chẩn đoán LGCore Rollout/Timers | Chạy | Công cụ phát triển, không phục vụ người dùng cuối |

# 5. Phát hiện và nguyên nhân

Nhãn: Đã xác minh = có chạy thật/đếm được, kèm bằng chứng; Giả thuyết = có dấu hiệu, chưa chứng minh nguyên nhân; Nghi vấn cần xác minh = rủi ro dữ liệu/bảo mật chưa đủ bằng chứng. Có 2 phát hiện P0 (F-17 Mục 5.4, F-24 Mục 5.5).

## 5.1. Kiểm chứng bằng 2 sổ đỏ mẫu

Dữ liệu lấy từ ảnh sổ bạn gửi; trong đề án chỉ dùng số thửa/toạ độ, không ghi họ tên, CMND. Diện tích chuẩn tính bằng số thập phân chính xác (Decimal).

| Kiểm tra | Mẫu A — GCN 2007, thửa 501 tờ 10 | Mẫu B — GCN 2011, thửa 131 tờ 10.1 |
| --- | --- | --- |
| Diện tích ghi trên GCN | 29,7 m² (gồm 7,1 m² quy hoạch, vẫn được cấp) | 89,9 m² (1,4 m² quy hoạch KHÔNG cấp) |
| Diện tích vòng ranh (chuẩn) | 29,6999 m² | 91,2886 m² (sơ đồ ghi 91,3) |
| Khối phụ (chuẩn) | Mốc 1-7-6-8-9-10: 7,1032 m² | Mốc 4-5-6-7: 1,4396 m² |
| App: calcArea / LGCore.Geometry | 29,69995 m² — ĐÚNG | 91,28857 m² — ĐÚNG |
| App: cạnh tính so với cạnh in | 7/7 khớp | 8/8 khớp |
| App: checkBook (bảng kê vòng chính) | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT (sai) — lệch 1,39 m² |
| App: bảng kê đầy đủ (có khối phụ) | Gộp thành 11 mốc, 29,85 m², vẫn ĐẠT diện tích (sai) | — |

## 5.2. Bảng phát hiện

| Mã | Triệu chứng | Mức | Nhãn | Nguyên nhân sơ bộ / phạm vi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Bảng kê có khối phụ bị gộp vào vòng ranh chính | P1 | Đã xác minh | parseBookText đọc mọi dòng có toạ độ thành một vòng; chỉ bỏ dòng khép ở CUỐI bảng. Ảnh hưởng luồng Tra sổ, v179, OCR cục bộ v145 |
| F-02 | Sổ đúng bị báo KHÔNG ĐẠT diện tích | P1 | Đã xác minh | checkBook không trừ diện tích không cấp GCN; luồng chính thì có trừ → hai luồng cho hai kết luận |
| F-03 | 3 công thức sai số cho phép khác nhau | P2 | Đã xác minh | 0,05√A+0,0003A (L4264); max(0,05; 0,5%·A) (checkBook); 0,005·A+0,05√A (L33331) |
| F-04 | Nhiều bản hình học/VN-2000 | P2 | Đã xác minh | ≥11 hàm shoelace/ringArea; 5 nơi tự dựng chuỗi proj4; sửa một chỗ không sửa hết |
| F-05 | Dữ liệu cá nhân thật trong mã nguồn | P1 | Đã xác minh | window.LG_AUDIT (L36207) chứa họ tên, địa chỉ, số thửa của 10 chủ sử dụng |
| F-06 | Thư viện CDN không ghim/không SRI; SheetJS 0.18.5 | P2 | Nghi vấn cần xác minh | tesseract.js@5 lấy bản mới nhất; SheetJS 0.18.5 có lỗ hổng prototype pollution đã công bố khi đọc file lạ |
| F-07 | CSDL Supabase dùng khoá publishable ở client | P1 | Nghi vấn cần xác minh | Khoá công khai là bình thường, nhưng an toàn phụ thuộc RLS bảng thua_dat — chưa xem được cấu hình |
| F-08 | Chạy nền nhiều, giao diện thay đổi liên tục | P2 | Đã xác minh (số đo) | 29 interval, 24 observer; 1.561 thay đổi DOM/10 s khi nhàn rỗi: rail lg62 dựng lại 128 lần, dock lg113 bật/tắt 54 lần |
| F-09 | Mobile 390px: toast che dock, nút nổi che nội dung | P2 | Đã xác minh (ảnh) | Vị trí cố định của toast/FAB không theo chiều cao dock |
| F-10 | Tự đổi lớp nền liên tục khi ô ảnh lỗi | P2 | Giả thuyết | Quan sát trong môi trường chặn mạng; cần giả lập lỗi để xác nhận có giới hạn số lần |
| F-11 | Danh mục model AI lỗi thời, rải rác | P2 | Đã xác minh (chuỗi) | claude-haiku-3-5, gemini-2.0-flash… ở nhiều nơi; khoá AI lưu trên máy, gọi thẳng từ trình duyệt |
| F-12 | Repo triển khai bản cũ; PWA kẹt bản cũ | P2 | Đã xác minh | index.html repo = v43; sw.js cache "landgis-shell-v1" không đổi tên, ưu tiên cache |
| F-14 | Toast che và chặn chạm cả 5 nút dock | P1 | Đã xác minh | Mục 6.1 — kiểm bằng elementFromPoint ở 390×844 |
| F-15 | Lớp phủ chồng nhau ở nửa dưới màn | P2 | Đã xác minh (ảnh) | Chú giải, nhãn KTT, nút nổi, sheet, toast; z-index tới 100000 |
| F-16 | Điều hướng rối, lộ công cụ phát triển | P2 | Đã xác minh | Tab ngang 931 px; menu Thêm ~25 mục; 10 công cụ V42…V237 |
| F-17 | Bộ nhớ đầy → xoá sạch thửa đã lưu | P0 | Đã xác minh | Kho thửa nằm trong danh sách "bộ đệm được xoá" của lớp v119; mọi lần ghi khi đầy đều kích hoạt (Mục 5.4) |
| F-18 | CSDL đọc/ghi/xoá không cần đăng nhập | P1 | Nghi vấn có căn cứ | LG172.db dùng khoá công khai trong HTML cho cả DELETE/PATCH |
| F-19 | Lõi VN-2000 mới nhận tham số ngược/bỏ qua lon0 | P2 | Đã xác minh | LGCore.Geometry.vn2000: x = Đông; dùng ktt/mui, mặc định 105,5° |
| F-20 | Mất mạng: không quét QR, OCR, xuất PDF/Excel | P2 | Đã xác minh (mã) | Thư viện tải CDN lúc dùng; SW không lưu tài nguyên khác gốc |
| F-21 | AI có thể cắt cụt kết quả đọc GCN | P2 | Giả thuyết | max_tokens 2048 với bảng kê dài |
| F-22 | Chạy nền khi ẩn app | P2 | Đã xác minh (mã) | 29 bộ đếm không dừng; watchPosition 12 / clearWatch 10 |
| F-23 | Khoá Gemini trong URL | P3 | Đã xác minh | Dùng ?key= thay vì header |
| F-24 | App gần như treo khi có nhiều thửa (50 thửa: 70,5 s) | P0 | Đã xác minh | killReplit quét toàn trang trên mỗi nút DOM được thêm (Mục 5.5) |
| F-25 | Bộ đọc bảng kê bỏ dòng lỗi OCR âm thầm | P1 | Đã xác minh | Dòng không đọc được bị bỏ qua, không kiểm STT; không đọc "2.259.336,23" |
| F-26 | Xoá thửa không xác nhận, hoàn tác mất khi mở lại | P2 | Đã xác minh | lastDeletedPlot chỉ trong bộ nhớ |
| F-27 | 21 observer toàn trang, có cái ép tính bố cục/xoá CSS lúc chạy | P2 | Đã xác minh | hudAutoHide, cssMerge, nhiều observer dọn nút |
| F-28 | Thiếu tên/nhãn cho trình đọc màn hình | P3 | Đã xác minh | 11 nút, 15 ô nhập; tiêu đề nhảy cấp |
| F-29 | Rò nút DOM khi mở/đóng hồ sơ | P3 | Đã xác minh | +124 nút sau 30 lần |
| F-30 | Ẩn ghi nguồn bản đồ | P2 | Đã xác minh (mã) | Trái điều khoản Esri/Google/OSM |
| F-31 | KTT sai với địa chỉ theo tên tỉnh mới (lệch tới 2° ≈ 210 km) | P1 | Đã xác minh | Bảng nhận diện chỉ biết 63 tỉnh cũ (Mục 5.6) |
| F-32 | Nhập dự án "Thay thế" có thể xoá sạch dữ liệu | P1 | Đã xác minh (mã) | Xoá trước, kiểm hợp lệ sau; không sao lưu |
| F-33 | Model AI sai/lỗi thời, có thể cắt cụt kết quả | P1 | Đã xác minh | ID claude-haiku-3-5 không hợp lệ; max_tokens 2048; không structured outputs |
| F-34 | Chế độ khoá "chỉ trong phiên" vẫn dùng khoá cũ | P1 | Đã xác minh | Bản IndexedDB không bị xoá; cờ chế độ mất khi đóng tab |
| F-35 | QR trên bản in mất âm thầm khi nội dung dài | P3 | Đã xác minh | Giới hạn ~213 byte, lỗi bị nuốt |
| F-36 | Liên kết thiếu noopener; hướng dẫn lỗi thời | P3 | Đã xác minh | 4 liên kết; nhắc "Haiku 3.5 miễn phí" |
| F-37 | Lớp LGCore song song không được dùng | P3 | Đã xác minh | Mã chết, tăng kích thước file |
| F-13 | Nợ kỹ thuật lớp vá | P3 | Đã xác minh (số đếm) | 177 tên hàm khai báo lại, 734 !important, 38 catch rỗng, 3 ID DOM trùng ("map" ×3), bảng chẩn đoán LGCore 07–08 chỉ dùng khi phát triển |

## 5.4. Rà soát sâu bổ sung (v1.3) — kết quả kiểm chứng

| Kiểm tra (V3 trừ khi ghi khác) | Kết quả | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Bộ nhớ đầy: nạp 1 thửa → lấp đầy bộ nhớ → app ghi nhật ký chẩn đoán → mở lại | Kho thửa land_gis_v18_cache bị xoá; mở lại 0 thửa | F-17 · P0 · Đã xác minh |
| Đọc mã lớp lưu trữ v119 (L117, L196) | Kho thửa bị liệt vào "bộ đệm ô ảnh được xoá trước"; di trú <119 cũng xoá kho này nếu thiếu chuỗi "v" | Nguyên nhân gốc F-17 |
| Supabase LG172.db (L36677) | list/insert/update/delete chỉ dùng khoá công khai nằm trong HTML; không có đăng nhập | F-18 · P1 · Nghi vấn có căn cứ |
| LGCore.Geometry.vn2000.toWGS84 với toạ độ Mẫu A | Truyền (X, Y) theo sổ → 4,97°N 121,18°E (ngoài biển), không báo lỗi; truyền {lon0:105} bị bỏ qua, vẫn dùng 105,5° | F-19 · P2 · Đã xác minh (chưa có nơi gọi chính) |
| Chèn mã độc vào 6 trường thửa (tên, chủ, địa chỉ, mục đích, ghi chú, nguồn gốc) rồi mở 5 màn hiển thị | Không thực thi mã | Đạt — giữ cơ chế escape hiện có |
| Xuất DXF (exportPlotsToDXF) | Trục DXF X = Y(Đông), Y = X(Bắc) | Đạt |
| PDF tiếng Việt | Font Unicode nhúng sẵn (LGSans), dùng được ngoại tuyến | Đạt |
| Chuyển VN-2000 bản cũ (generateVN2000Proj4) | 7 tham số quốc gia, k theo múi; Mẫu A → 20,4307°N 106,1760°E | Đạt |
| sw.js + nạp thư viện (đọc mã) | SW bỏ qua tài nguyên khác gốc; jsPDF, SheetJS, html2canvas, jsQR, tesseract tải từ CDN khi dùng | F-20 · P2 · mất mạng ngoài thực địa không quét QR/xuất được |
| Gọi Claude đọc GCN (L5213, L22660) | max_tokens 2048 cho JSON đủ trường + bảng kê | F-21 · P2 · Giả thuyết: cắt cụt khi bảng kê dài |
| Chạy nền khi ẩn app | 1 listener visibilitychange; 29 bộ đếm không dừng; 12 watchPosition / 10 clearWatch | F-22 · P2 · tốn pin |
| Khoá Gemini | Gửi trong URL (?key=) | F-23 · P3 · nên chuyển sang header |

Nguyên nhân gốc F-17: tên khoá land_gis_v18_cache (có chữ "cache") khiến lớp v119 hiểu nhầm đây là bộ đệm tái tạo được. Yếu tố góp phần: nhật ký chẩn đoán (≈ 11 KB ngay sau khởi động) cũng ghi vào localStorage nên làm đầy bộ nhớ nhanh hơn; bộ kiểm thử cũ không có kịch bản bộ nhớ đầy.

## 5.5. Rà soát sâu bổ sung (v1.4) — hiệu năng, bộ đọc OCR, thao tác

Thời gian mở app theo số thửa đã lưu (V3, Chromium headless trên máy chủ; điện thoại tầm trung thường chậm hơn 3–5 lần):

| Số thửa | Mở app | Trong đó killReplit | Sau khi tắt killReplit (thử nghiệm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,3 s | — | — |
| 5 | 5,2 s | 1,8 s | — |
| 20 | 16,0 s | 13,3 s (83%) | — |
| 50 | 70,5 s | 64,5 s (91%) | 2,1 s (nhanh gấp 33 lần) |

Nguyên nhân gốc F-24: khối v73 dọn huy hiệu Replit đặt một MutationObserver trên toàn trang; với mỗi nút DOM được thêm, nó quét lại toàn bộ cây con của nút cha (thường là body) bằng querySelectorAll + closest + biểu thức chính quy. Mỗi thửa vẽ lên bản đồ thêm hàng chục nút → chi phí tăng theo bình phương. App nay chạy trên GitHub Pages nên mã này không còn tác dụng.

| Kiểm tra (V3) | Kết quả | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Bộ đọc bảng kê với 9 biến thể OCR (Mẫu B) | Đúng: dấu phẩy thập phân, cột đảo Y–X, tab/chấm phẩy, thiếu cột S. Sai âm thầm: "2.259.336,23" và số có khoảng trắng → 0 mốc; chữ "l" thay số 1 → bỏ dòng, còn 7 mốc, 87,32 m², không báo dòng nào lỗi | F-25 · P1 · Đã xác minh |
| Xoá thửa | Không hỏi xác nhận; hoàn tác chỉ trong bộ nhớ, mở lại app là mất | F-26 · P2 · Đã xác minh |
| Đếm MutationObserver trên toàn trang | 21 observer (subtree); hudAutoHide gọi getComputedStyle mỗi lần DOM đổi; cssMerge xoá quy tắc CSS lúc chạy (0,6 s) | F-27 · P2 · Đã xác minh |
| Mở/đóng hồ sơ thửa 30 lần | DOM tăng 124 nút (≈ 4 nút/lần), không giải phóng | F-29 · P3 · Đã xác minh |
| Quét truy cập | 11 nút không có tên, 15 ô nhập không nhãn, tiêu đề nhảy H1→H3, 27 onclick nội dòng | F-28 · P3 · Đã xác minh |
| Ghi nguồn bản đồ (L22387) | Ẩn .leaflet-control-attribution — Esri/Google/OSM yêu cầu hiển thị | F-30 · P2 · Đã xác minh (mã) |
| Kéo bản đồ (0 thửa) | Trung vị 15 ms/khung; tắt killReplit còn 8 ms | Gộp vào F-24 |

## 5.6. Rà soát phần còn lại (v1.5) — toạ độ hành chính mới, nhập/xuất, AI, khoá, QR

| Kiểm tra | Kết quả | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Bảng KTT 63 tỉnh (L960–1045) so với Thông tư 973/2001/TT-TCĐC | 63/63 khớp (vd Nam Định 105°30′, BR-VT 107°45′, Hải Dương 105°30′) | Đạt |
| Nhận KTT từ địa chỉ theo tên mới sau 1/7/2025 (V3, 23 địa chỉ) | "phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh" → 105°45′ (đúng 107°45′, lệch 2° ≈ 210 km); "phường Hải Dương, TP Hải Phòng" → 105°45′ (đúng 105°30′); tỉnh Ninh Bình/Đắk Lắk/Lâm Đồng mới → không nhận được | F-31 · P1 · Đã xác minh |
| Nhập dự án .landgis — "Thay thế toàn bộ" (đọc mã L11968) | Xoá hết thửa trước, sau đó mới bỏ qua mục không hợp lệ; file có 0 thửa hợp lệ → mất toàn bộ, không hoàn tác | F-32 · P1 · Đã xác minh (mã) |
| Danh mục model AI (đối chiếu tài liệu Claude API hiện hành) | "claude-haiku-3-5" không phải model ID hợp lệ (Haiku 3.5 thật đã ngừng 19/02/2026); gọi Claude với max_tokens 2048, chỉ dặn "trả JSON" trong lời nhắc, không kiểm stop_reason | F-33 · P1 · Đã xác minh |
| Khoá AI chế độ "chỉ trong phiên" (V3) | Bật chế độ phiên → khoá lâu dài cũ vẫn nằm trong IndexedDB; mở tab mới, app quên chế độ và dùng lại khoá cũ | F-34 · P1 · Đã xác minh |
| Bộ tạo QR ngoại tuyến (V3, giải lại bằng jsQR) | 5/5 mã đọc lại khớp (tiếng Việt, URL VBDLIS); chuỗi > ~213 byte báo lỗi, bản in A4 nuốt lỗi → mất QR âm thầm | Đạt · F-35 P3 |
| Xuất GeoJSON / KML (đọc mã) | Thứ tự [kinh độ, vĩ độ] đúng chuẩn; 8 chữ số thập phân | Đạt |
| La bàn iOS, bộ đệm ô bản đồ | Có xin quyền DeviceOrientation; bộ đệm giới hạn 3.000 ô / 30 ngày | Đạt |
| Liên kết ngoài, nội dung hướng dẫn | 4 liên kết target=_blank thiếu rel=noopener; hướng dẫn còn ghi "Claude Haiku 3.5 miễn phí qua OpenRouter" | F-36 · P3 |
| Lớp LGCore chạy song song (DataStore/StorageAdapter/Migration/Export) | Không được luồng lưu/xuất chính sử dụng (trừ kho khoá AI) | F-37 · P3 · mã chết |

Nguyên nhân gốc F-31: bảng nhận diện chỉ biết 63 tên tỉnh cũ; sau sáp nhập, một tỉnh mới (vd TP Hồ Chí Minh = HCM + Bình Dương + BR-VT) chứa nhiều KTT khác nhau, nhưng hàm vẫn trả KTT của tên tỉnh mới. Sai KTT làm thửa hiện sai vị trí hàng chục đến hàng trăm km mà toạ độ vẫn nằm trong lãnh thổ Việt Nam nên không bị chặn.

## 5.7. Khuyến nghị gọi Claude API (theo tài liệu hiện hành)

| Hạng mục | Hiện tại | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Model | claude-haiku-3-5 (ID sai), claude-haiku-4-5-20251001, claude-sonnet-5 | Mặc định claude-opus-5-5; tuỳ chọn claude-sonnet-5-5 (nhanh, rẻ hơn) và claude-haiku-5-5 (rẻ nhất). Bạn quyết định theo chi phí |
| Định dạng kết quả | Dặn "chỉ trả JSON" trong lời nhắc | Structured outputs: output_config.format với JSON schema của bảng kê + trường GCN |
| max_tokens | 2048 | ≥ 16.000 (không phát trực tuyến) để không cắt cụt bảng kê dài |
| Kiểm kết quả | Đọc nội dung ngay | Kiểm stop_reason: max_tokens → báo/thử lại; refusal → báo rõ |
| temperature | không gửi | Giữ không gửi (model 5.x từ chối tham số này) |
| Khoá API | Gọi thẳng từ trình duyệt (anthropic-dangerous-direct-browser-access) | Tuỳ chọn máy chủ trung gian Supabase Edge Function (HM-10b) |

## 5.3. Nhóm theo nguyên nhân gốc

- G1 — Quy tắc nghiệp vụ không có nguồn sự thật duy nhất (F-01, F-02, F-03, F-04): mỗi lớp vá tự viết lại hàm đọc bảng kê/hình học/sai số. Sửa gốc = một module dùng chung + bộ kiểm thử bằng sổ thật.

- G2 — Lớp vá UI "chỉ thêm, không xoá" (F-08, F-09, F-13, F-24, F-27, F-29): lớp sau sửa kết quả của lớp trước bằng observer/interval thay vì sửa tại nguồn.

- G4 — Lưu trữ không phân biệt dữ liệu người dùng và dữ liệu tái tạo được (F-17, F-20, F-22): kho thửa, nhật ký, bộ đệm dùng chung một chỗ và một chính sách dọn.

- G6 — Dữ liệu tham chiếu không theo kịp thay đổi bên ngoài (F-31, F-33, F-36): địa giới hành chính mới, danh mục model AI, nội dung hướng dẫn được viết cứng trong mã, không có chỗ cập nhật.

- G5 — Không có lớp xác thực người dùng (F-18, F-23, F-34): an toàn CSDL phụ thuộc hoàn toàn vào cấu hình phía Supabase.

- G3 — Thiếu cổng an toàn khi phát hành (F-05, F-06, F-11, F-12): dữ liệu kiểm thử thật, thư viện không ghim, cache không đổi tên.

# 6. Giao diện chỉ dành cho mobile: hiện trạng và thiết kế mới

v1.2 — theo yêu cầu của bạn: app chỉ tối ưu cho điện thoại cầm dọc (360–430 px). Bỏ bố cục máy tính; màn hình rộng chỉ hiển thị khung mobile ở giữa (đề xuất, chờ bạn chốt — Mục 14).

## 6.1. Hiện trạng trên điện thoại (Đã xác minh, V3 390×844)

Ảnh 1 — v237 trên 390×844: Bản đồ · Toạ độ · Cạnh S · Thêm · Cài đặt. Chú giải, nhãn KTT, nút tròn, 2 toast chồng nhau và che dock.

| Mã | Hiện trạng đo được | Mức |
| --- | --- | --- |
| F-14 | Toast (#lgv42-toast-host) nằm đè dock; thử chạm tâm cả 5 nút dock sau 5 giây đều trúng toast chứ không trúng nút → dock không bấm được khi đang có thông báo | P1 |
| F-15 | Chồng lớp phủ: chú giải, nhãn KTT, nút tròn lg184, sheet, 2 toast cùng chiếm nửa dưới màn; nút 🌙 và 🕰 (z 99998) nằm trên nút Bản đồ/Toạ độ | P2 |
| F-16 | Điều hướng rối: 5 tab ngang rộng 931 px trên màn 390 px; ⚙ và 🧰 mở cùng một bảng; menu Thêm ~25 mục phẳng; 10 công cụ phát triển (V42, V51, V61, V80, V50, V237, Rollout…) hiện cho người dùng; nút QUAY LẠI/KẾ TIẾP bị cắt (x = −1, rộng 34 px); 2 nút "Bản đồ" trùng | P2 |

## 6.2. Nguyên tắc thiết kế chỉ-mobile

- Một tay, ngón cái: mọi thao tác chính nằm ở nửa dưới màn (dock, bottom sheet, thanh hành động dính đáy).

- Một việc mỗi màn: luồng nhập sổ chia 3 bước rõ ràng (Đọc → Kiểm tra bảng kê → Kết quả), có thanh tiến độ.

- Không chồng lớp: chỉ một khe thông báo, không chặn chạm; lớp phủ bản đồ gom thành chip bấm mở.

- Ẩn công cụ phát triển sau công tắc "Chế độ chuyên gia" (mặc định tắt).

- Không cuộn ngang, vùng chạm ≥ 48 × 48 px, số liệu canh thẳng cột (tabular), tiếng Việt không bị cắt.

## 6.3. Khung layout và quy cách

Ảnh 2 — Khung layout chuẩn cho mọi màn.

| Quy cách | Giá trị |
| --- | --- |
| Màn hỗ trợ | 360–430 px, cầm dọc; màn rộng hơn: khung 430 px ở giữa (đề xuất) |
| Vùng an toàn | env(safe-area-inset-top/bottom) — tai thỏ, thanh home |
| Kích thước | Thanh trên 56 · Dock 64 · Sheet thu gọn 148 / nửa 50% / toàn màn · lề 16 · khoảng cách 8 |
| Vùng chạm | ≥ 48 × 48 px; nút chính cao 48 px, bo 12 px |
| Chữ | Nền 16 px · phụ 14 · tiêu đề 18–22 · số liệu 15 px tabular; bỏ lớp phóng chữ chồng (v85/v110/v115) |
| Thứ tự lớp (z-index) | Bản đồ 0 · điều khiển 400 · sheet 1000 · dock 1100 · toast 1200 · hộp thoại 1300 (bỏ các giá trị 99998–100000) |
| Thông báo | Tối đa 1 toast, gộp tin trùng, tự ẩn 4 s, nằm trên sheet/dock, không nhận chạm trừ nút đóng |
| Bàn phím ảo | Thanh hành động bám theo visualViewport; không tự phóng to khi chạm ô nhập |
| Màu | Thương hiệu #0F4C34 · Đạt #127A3E · Không đạt #B3261E · tương phản ≥ 4,5:1; giữ chế độ tối |
| Hướng màn | Khoá dọc: manifest "orientation": "portrait" (chờ bạn chốt) |

## 6.4. Cây điều hướng: hiện tại → mới

Hiện tại (v237):

v237

├─ Thanh trên: ← MENU · ⚙ · 🧰 · ▣   (⚙ và 🧰 mở cùng một bảng)

├─ Tab ngang (tràn 931 px): Scan sổ đỏ · Quét QR · GPS thực địa

│                           · Nhập CAD/Excel · Quản lý thửa

├─ Dock: Bản đồ/MENU · Toạ độ · CAM · Cạnh S · Thêm

│  └─ Thêm: ~25 mục phẳng (5 định dạng xuất, A4, QR, AI, ngoại

│     tuyến, QA/QC, PDF, KTT, Nạp 10 thửa thật, Bảng điều khiển…)

├─ Bảng ⚙/🧰: Key · V42 · V51 · V61 · V80 · RTK · GPS · GPS TB · AI

│              · Dự án · DXF · V50 · V237 · Ảnh nền · Căn ảnh · Tỉnh

├─ Trên bản đồ: +/− · ⧉+/⧉− · 🎯 · Lớp · chú giải · nhãn KTT

│              · Chỉ đường · Chi tiết thửa · Ảnh thực tế · La bàn

└─ Nút nổi: 🌙 · 🕰 · nút tròn lg184  (đè lên dock)

Mới (chỉ-mobile):

Dock

├─ 🗺 Bản đồ (màn chính)

│  ├─ Ô tìm: thửa · tờ · địa chỉ

│  ├─ Chip: KTT · lớp nền · chú giải (bấm mới mở)

│  ├─ Nút: lớp ◫ · vị trí ◎ (la bàn khi bật GPS)

│  └─ Sheet thửa đang chọn: Hồ sơ · Chỉ đường · Ảnh thực tế

├─ ▤ Thửa: danh sách · tìm · lọc Đạt/Không đạt · đồng bộ CSDL

├─ ＋ Nhập sổ (sheet hành động)

│  ├─ Chụp sổ đỏ · Chọn ảnh · Quét QR

│  ├─ Nhập bảng kê · Cạnh + góc · CAD/Excel

│  ├─ GPS thực địa · cắm mốc RTK

│  └─ Luồng 3 bước: Đọc → Kiểm tra bảng kê → Kết quả

├─ 📄 Hồ sơ (thửa đang chọn)

│  ├─ Tab: Tổng quan · Toạ độ · Cạnh · Ảnh

│  └─ Thanh xuất: In A4 · PDF · DXF · ⋯ (KML, GeoJSON, CSV, SCR, QR)

└─ ⋯ Thêm

├─ Bản đồ: lớp nền · so sánh ảnh theo thời gian · ngoại tuyến

├─ Cài đặt: tỉnh/KTT · khoá AI · giao diện tối · sao lưu

├─ Trợ giúp: hướng dẫn · tự kiểm QA/QC

└─ Chế độ chuyên gia (mặc định tắt): V42 … V237, Rollout

Gỡ khỏi giao diện: hàng tab ngang; nút ⚙/🧰/▣ trùng; nút nổi 🌙/🕰/lg184 (chuyển vào Thêm/Bản đồ); QUAY LẠI/KẾ TIẾP bị cắt; "Nạp 10 thửa sổ đỏ thật" (xoá theo quyết định 2); "Bảng điều khiển nâng cấp" (vào Chế độ chuyên gia).

## 6.5. Mockup các màn chính

Dữ liệu trong mockup lấy từ Mẫu B (thửa 131, tờ 10.1, đã ẩn họ tên). Ảnh nền bản đồ là minh hoạ.

| ① Bản đồ — màn chính | ② Nhập sổ — chọn cách nhập | ③ Kiểm tra bảng kê (bước 2/3) |
| --- | --- | --- |

| ④ Kết quả đối chiếu (bước 3/3) | ⑤ Hồ sơ thửa | ⑥ Thêm / Cài đặt |
| --- | --- | --- |

| Màn | Điểm chính | Hạng mục |
| --- | --- | --- |
| ① Bản đồ | Ô tìm + chip thay cho chú giải/nhãn nổi; 2 nút nổi; sheet thửa đang chọn với 3 hành động | HM-08c |
| ② Nhập sổ | Thay 5 tab ngang bằng 1 sheet 6 ô lớn + GPS | HM-08b, 08d |
| ③ Bảng kê | Tách Vòng ranh chính / Khối phụ (sửa F-01); số canh cột; diện tích và số cạnh khớp cập nhật trực tiếp | HM-02, 08d |
| ④ Kết quả | Phép tính minh bạch: đo − không cấp GCN so với GCN, mức cho phép đã chốt (sửa F-02) | HM-03, 08d |
| ⑤ Hồ sơ | Tab ngắn, sơ đồ có mốc, thanh xuất dính đáy; dòng biến động trang IV (Đợt 4) | HM-08e, 13 |
| ⑥ Thêm | Nhóm theo việc; Chế độ chuyên gia ẩn công cụ phát triển | HM-08e |

## 6.6. Cây thư mục dự án sau nâng cấp

No/  (repo GitHub — nơi triển khai)

├─ index.html              Land GIS bản mobile, 1 file (thay bản v43)

├─ manifest.json           orientation: portrait · display: standalone

├─ sw.js                   cache theo phiên bản: landgis-shell-v<số>

├─ icon-192.png · icon-512.png · icon-maskable-512.png

├─ apple-touch-icon.png

├─ tests/

│  ├─ playwright.config.js     thiết bị: 360×780 · 390×844 · 430×932

│  ├─ fixtures/

│  │  ├─ so-mau-A.json          thửa 501 tờ 10 (ẩn danh)

│  │  └─ so-mau-B.json          thửa 131 tờ 10.1 (ẩn danh)

│  ├─ smoke.spec.js            0 pageerror · không cuộn ngang

│  ├─ nghiep-vu.spec.js        bảng kê · đối chiếu · VN-2000

│  └─ mobile-layout.spec.js    dock bấm được · toast không che · ảnh so sánh

├─ de-an/                  DE_AN_LANDGIS_vX.Y.docx

├─ handover/               HANDOVER.md · backlog.json · PROMPT_PHIEN_SAU.md

└─ hsv-react-phien16.zip   dự án khác — không động tới

Bố cục bên trong index.html (sau Đợt 2–3):

index.html

├─ <head>  CSP · lưới an toàn lỗi · token giao diện mobile (:root)

├─ <style id="lg-mobile">   MỘT khối CSS mobile (thay lớp v62–v124)

├─ Lõi      lưu trữ · hình học · VN-2000 · đối chiếu   (LGCore)

├─ Nghiệp vụ  nhập sổ · bảng kê · hồ sơ · xuất

└─ Giao diện  dock · sheet · toast · màn hình (dựng 1 lần, không observer vá)

## 6.7. Mockup bổ sung (bộ 2)

Các màn còn thiếu trong luồng làm việc thực địa, trạng thái lỗi/rỗng và tính năng Đợt 5. Số trong ngoặc là hạng mục thực hiện.

| ⑦ Thửa: danh sách, lọc, hoàn tác (HM-08i, 08g) | ⑧ Chụp sổ: khung căn, tự chụp (HM-08d) | ⑨ Bảng kê có dòng lỗi OCR (HM-02) |
| --- | --- | --- |

| ⑩ Dẫn đường cắm mốc (HM-16) | ⑪ Ngoại tuyến · bộ nhớ đầy · rỗng (HM-00, 08a) | ⑫ Bottom sheet 3 trạng thái (HM-08c) |
| --- | --- | --- |

| ⑬ Chế độ tối (HM-08a) | ⑭ Kiểm tra chồng lấn (HM-17) | ⑮ Mô phỏng tách thửa (HM-18a) |
| --- | --- | --- |

| Màn | Quyết định thiết kế | Giải quyết |
| --- | --- | --- |
| ⑦ Thửa | Thẻ có hình thu nhỏ, trạng thái Đạt/Không đạt, đồng bộ; thanh Hoàn tác thay hộp thoại | F-16, F-26 |
| ⑧ Chụp sổ | Khung căn + 3 chỉ báo chất lượng, tự chụp khi ổn định, đếm trang 1–4 | giảm lỗi OCR gốc |
| ⑨ Bảng kê lỗi | Dòng lỗi tô đỏ, nêu ký tự nghi ngờ, kiểm STT liên tục, khoá nút Đối chiếu tới khi sửa | F-25 |
| ⑩ Cắm mốc | Mũi tên + khoảng cách cỡ lớn, cảnh báo khi sai số GPS > khoảng cách còn lại | HM-16, HM-19 |
| ⑪ Trạng thái | Băng ngoại tuyến, băng bộ nhớ gần đầy kèm "Xuất sao lưu", màn rỗng có lối khôi phục | F-17, F-20 |
| ⑫ Sheet | Thu gọn / nửa / toàn màn; Back Android đóng từng mức | F-15 |
| ⑬ Tối | Token tối riêng, tương phản ≥ 4,5:1, giữ màu Đạt/Không đạt nhận biết được | HM-08a |
| ⑭ Ranh | Tô vùng chồng lấn, danh sách vấn đề trong sheet, ngưỡng bỏ qua | HM-17 |
| ⑮ Tách thửa | Thanh kéo diện tích, đánh số mốc mới, tổng khớp diện tích đối chiếu | HM-18a |

## 6.8. Sơ đồ luồng màn hình

Ảnh 3 — Luồng nhập sổ 3 bước, dock 5 mục và các chức năng mở từ Hồ sơ thửa.

## 6.9. Cây dữ liệu lưu trên máy (đề xuất, sửa gốc G4)

IndexedDB "landgis"  (navigator.storage.persist() — xin lưu bền)

├─ plots        thửa: id, points, lon0, zone, meta, version, updatedAt

├─ versions     lịch sử mỗi lần sửa (HM-20) — khôi phục được

├─ trash        thửa đã xoá, giữ 30 ngày (HM-08g)

├─ outbox       thay đổi chờ đồng bộ Supabase khi có mạng

├─ settings     tỉnh/KTT, lớp nền, giao diện, chế độ chuyên gia

├─ secrets      khoá AI (tuỳ chọn "chỉ trong phiên")

├─ tiles        bộ đệm ô bản đồ — ĐƯỢC dọn khi đầy

└─ logs         nhật ký chẩn đoán vòng 500 dòng — ĐƯỢC dọn khi đầy

localStorage  (chỉ cờ nhỏ)

├─ landgis_schema_version

└─ land_gis_v18_cache  → di trú 1 lần sang plots, giữ bản cũ 30 ngày

Quy tắc: chỉ tiles và logs được dọn tự động; dữ liệu người dùng (plots, versions, trash, outbox) không bao giờ bị xoá ngầm.

## 6.10. Cây thành phần giao diện

AppShell  (một lần dựng, không observer vá)

├─ TopBar          ‹ · tiêu đề + phụ đề · 1 nút

├─ MapView         Leaflet · SearchBox · ChipRow · FabStack(2) · Attribution

├─ Sheet           3 trạng thái · tay cầm · Back đóng từng mức

│  ├─ PlotSummary  tên · badge · 3 hành động

│  └─ PlotDossier  Tabs(Tổng quan, Toạ độ, Cạnh, Ảnh) · ExportBar

├─ Screens

│  ├─ PlotList     SearchBox · FilterChips · VirtualList · Snackbar

│  ├─ Intake       ActionGrid → Camera → CoordTable → Result

│  ├─ StakeOut     Arrow · Distance · Accuracy · StepNav

│  └─ More         GroupList · Switch · ExpertMode

├─ Dock            5 mục, nút giữa nổi

├─ ToastSlot       1 thông báo, không chặn chạm

└─ Banner          ngoại tuyến · bộ nhớ · cập nhật mới

## 6.11. Token thiết kế (sáng / tối)

| Token | Sáng | Tối | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
| --brand | #0F4C34 | #2E8B5E | nút chính, thanh trên |
| --bg / --surface | #F5F8F6 / #FFFFFF | #0E1512 / #152019 | nền / thẻ |
| --ink / --muted | #14231C / #5B6B63 | #E6EFEA / #9DB0A6 | chữ chính / phụ |
| --ok / --ok-bg | #127A3E / #E3F5EA | #5FD08F / #123222 | Đạt |
| --bad / --bad-bg | #B3261E / #FDECEA | #FF8A80 / #3A1512 | Không đạt, lỗi |
| --warn | #8A5A00 | #F2C14E | cảnh báo, sai số GPS |
| --line | #D9E3DD | #26332D | đường kẻ |
| --radius / --gap | 12–14 px / 8 px | như sáng | bo góc / khoảng cách |
| --tap | 48 px | 48 px | vùng chạm tối thiểu |

# 7. Dữ liệu, hiệu năng, PWA, bảo mật

## 7.1. Dữ liệu

- Có lớp chuẩn hoá localStorage với số phiên bản lược đồ (landgis_schema_version) — điểm tốt, nên giữ.

- Nhật ký chẩn đoán ghi vào localStorage (landgis_v42_diag_log ≈ 9,5 KB, landgis_v87_log ≈ 2 KB ngay sau khởi động) — cần rà để không chứa dữ liệu cá nhân (HM-05).

- Sai số dấu phẩy động khi tính trên toạ độ lớn (29,69995 so với 29,6999): không ảnh hưởng 2 chữ số thập phân, xử lý kèm HM-04 bằng cách dời gốc toạ độ.

## 7.2. Hiệu năng

- Nạp nhanh (≈1,3 s), bộ nhớ JS ≈ 10–11 MB. Vấn đề là chạy nền liên tục (F-08) → tốn pin điện thoại ở thực địa và gây "nháy" giao diện.

## 7.3. PWA

- sw.js: cache-first cho app shell, tên cache cố định → người dùng có thể kẹt bản cũ sau khi cập nhật (F-12). Manifest đủ icon 192/512/maskable.

- Service worker không chạy trên file:// — kiểm chứng PWA cần localhost (sẽ làm trong HM-11).

## 7.4. Bảo mật, riêng tư

- Đã có: CSP tối thiểu (object-src, base-uri), hàm escape HTML chuẩn, gỡ catch rỗng ở nhiều nơi.

- Cần làm: F-05 (dữ liệu cá nhân), F-06 (thư viện), F-07 (RLS Supabase), khoá AI lưu trên máy (cảnh báo người dùng, tuỳ chọn chỉ lưu trong phiên). 228 chỗ gán innerHTML — rà theo nguồn dữ liệu, không sửa đồng loạt.

# 8. Đề xuất chỉnh sửa, nâng cấp và tính năng mới

## 8.1. Chỉnh sửa và nâng cấp (bắt buộc / nên làm)

| Nội dung | Giải quyết | Hạng mục |
| --- | --- | --- |
| Chặn mất dữ liệu khi bộ nhớ đầy; sao lưu kép IndexedDB; xin quyền lưu bền | F-17 | HM-00 |
| Gỡ killReplit — mở app 50 thửa từ 70 s xuống ~2 s | F-24 | HM-00b |
| Bộ đọc bảng kê báo dòng lỗi, kiểm STT, đọc số kiểu Việt Nam | F-25 | HM-02 |
| Gom observer toàn trang; bỏ xoá CSS lúc chạy | F-27 | HM-07c |
| Xoá có xác nhận, Thùng rác 30 ngày; màn danh sách thửa | F-26 | HM-08g, 08i |
| Truy cập; hiện lại ghi nguồn bản đồ | F-28, F-30 | HM-08h, HM-09b |
| KTT theo địa giới hành chính mới; đọc KTT in trên sổ | F-31 | HM-04b |
| Nhập dự án an toàn (kiểm trước, sao lưu, hoàn tác) | F-32 | HM-00c |
| Model AI đúng, structured outputs, kiểm stop_reason; tuỳ chọn máy chủ trung gian | F-33 | HM-10, HM-10b |
| Sửa chế độ khoá chỉ trong phiên | F-34 | HM-06d |
| Đọc bảng kê nhiều khối; một quy tắc đối chiếu | F-01, F-02, F-03 | HM-02, HM-03 |
| Một lõi hình học/VN-2000 có tên tham số rõ, chặn toạ độ ngoài VN | F-04, F-19 | HM-04 |
| Xoá dữ liệu cũ mất an toàn; đăng nhập + RLS cho CSDL | F-05, F-07, F-18 | HM-05, HM-06, HM-06c |
| Giao diện chỉ-mobile theo mockup | F-09, F-14, F-15, F-16 | HM-08a…08f |
| Dừng chạy nền khi ẩn app; cắt bộ đếm/observer | F-08, F-22 | HM-07a, 07b |
| AI: danh mục model một chỗ, không cắt cụt JSON, khoá qua header | F-11, F-21, F-23 | HM-10 |
| PWA cập nhật đúng bản + ngoại tuyến đầy đủ | F-12, F-20 | HM-11, HM-11b |

## 8.2. Tính năng mới đề xuất (xếp theo giá trị cho người làm hồ sơ đất trên điện thoại)

| Tính năng | Giá trị | Rủi ro | Effort | HM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chia sẻ hồ sơ PDF qua Zalo/Email ngay trên điện thoại | Cao | Thấp | S | HM-15 |
| Báo cáo đối chiếu 1 trang cho khách/ngân hàng (có QR tra lại) | Cao | Thấp | S | HM-21 |
| Giữ màn sáng + rung khi tới mốc lúc dẫn đường/cắm mốc | Cao | Thấp | S | HM-16 |
| Ghi biến động trang IV vào lịch sử thửa | TB | Thấp | M | HM-13 |
| Che CMND/CCCD khi in/xuất | TB | Thấp | S | HM-14 |
| Sao lưu tự động + lịch sử phiên bản + đồng bộ khi có mạng | Cao | TB | M | HM-20 |
| Kiểm tra chồng lấn/hở ranh với thửa giáp ranh | Cao | TB | M | HM-17 |
| Đối soát mốc thực địa bằng GPS + ảnh/ghi chú gắn mốc | TB | TB | M | HM-19 |
| Mô phỏng tách thửa + xuất hồ sơ thửa mới | TB | TB | M+M | HM-18a, 18b |
| Hàng đợi nhập sổ ngoại tuyến, tự đọc khi có mạng | Cao | Thấp | M | HM-23 |
| Quy đổi toạ độ hàng loạt VN-2000 ↔ WGS84 | TB | Thấp | S | HM-24 |
| Kết nối máy thu GNSS RTK qua Bluetooth (toạ độ cm) | Cao | TB | M | HM-22 |
| Xuất theo biểu mẫu của bạn | TB | TB | M | HM-25 |

Ý tưởng chưa đưa vào lộ trình (cần nguồn dữ liệu bạn cung cấp): lớp bản đồ quy hoạch (WMS của tỉnh), tra bảng giá đất theo vị trí, đo cạnh bằng camera (AR). Tách app thành nhiều file + build: ngoài phạm vi.

# 9. Lộ trình nâng cấp

## Đợt 0 — Chặn mất dữ liệu (P0) và nền kiểm thử (15% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-00 | CHẶN MẤT DỮ LIỆU: kho thửa bị xoá khi bộ nhớ đầy | P0 | S (~6%) | — |
| HM-00b | CHẶN TREO APP: gỡ bộ quét 'killReplit' chạy trên mọi thay đổi DOM | P0 | XS (~3%) | — |
| HM-01 | Hạ tầng kiểm thử hồi quy tối thiểu (Playwright + fixture 2 sổ mẫu) | P1 | S (~6%) | HM-00, HM-00b |

Mốc nghiệm thu: Thửa không còn bị xoá khi bộ nhớ đầy; bộ kiểm thử chạy, tái hiện được F-01/F-02 (FAIL trên v237)

## Đợt 1 — Đúng nghiệp vụ, dữ liệu, bảo mật (78% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-02 | Bộ đọc bảng kê nhận nhiều khối (vòng ranh chính + khối phụ quy hoạch) | P1 | M (~10%) | HM-01 |
| HM-03 | Một quy tắc đối chiếu diện tích cho mọi luồng (trừ phần không cấp GCN, một công thức sai số) | P1 | M (~10%) | HM-02 |
| HM-04 | Một lõi hình học & một định nghĩa VN-2000 dùng chung | P2 | M (~10%) | HM-03 |
| HM-04b | Kinh tuyến trục theo địa giới hành chính mới (sau 1/7/2025) | P1 | M (~10%) | HM-04 |
| HM-05 | Xoá dữ liệu cũ gây mất an toàn (LG_AUDIT, khoá lưu trữ cũ/hỏng, nhật ký) | P1 | S (~6%) | HM-01 |
| HM-00c | Nhập dự án an toàn: kiểm tra trước, tự sao lưu trước khi 'Thay thế toàn bộ' | P1 | S (~6%) | HM-00 |
| HM-06 | Bảo mật: thư viện ngoài, khoá API, CSDL Supabase | P1 | M (~10%) | HM-01 |
| HM-06c | Đăng nhập + phân quyền CSDL Supabase (RLS theo người dùng) | P1 | M (~10%) | HM-06 |
| HM-06d | Sửa chế độ khoá AI 'chỉ trong phiên' (không để lại khoá cũ) | P1 | S (~6%) | HM-06 |

Mốc nghiệm thu: Hai sổ mẫu ĐẠT ở mọi luồng; không còn dữ liệu cá nhân thật; thư viện ghim

## Đợt 2 — Giao diện chỉ-mobile và chạy nền (107% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-07a | Đăng ký và cắt bớt bộ đếm/observer chạy nền | P2 | M (~10%) | HM-01 |
| HM-07b | Thanh điều hướng (rail lg62, dock lg113) dựng lại liên tục | P2 | M (~10%) | HM-07a |
| HM-07c | Gom 21 MutationObserver toàn trang về 1 bộ điều phối; bỏ cssMerge và hudAutoHide kiểu quét toàn trang | P2 | M (~10%) | HM-07a |
| HM-08a | Khung layout mobile: token, safe-area, thang z-index, một khe toast không chặn chạm dock | P1 | S (~6%) | HM-01 |
| HM-08b | Điều hướng mới: dock 5 mục + sheet Nhập sổ; gỡ tab ngang và nút trùng | P2 | M (~10%) | HM-08a |
| HM-08i | Màn Thửa: danh sách, tìm, lọc Đạt/Không đạt, trạng thái đồng bộ (mockup ⑦) | P2 | M (~10%) | HM-08b |
| HM-08c | Màn Bản đồ: ô tìm, chip lớp phủ, 2 nút nổi, sheet 3 trạng thái | P2 | M (~10%) | HM-08b, HM-07a |
| HM-08d | Luồng Nhập sổ 3 bước (mockup ②③④) | P2 | M (~10%) | HM-08b, HM-03 |
| HM-08e | Hồ sơ thửa + Thêm/Cài đặt + Chế độ chuyên gia | P2 | M (~10%) | HM-08b |
| HM-08g | Xoá có xác nhận + Thùng rác 30 ngày + hoàn tác bền | P2 | S (~6%) | HM-00 |
| HM-09 | Tự đổi lớp nền khi ô bản đồ lỗi (vòng lặp nghi vấn) | P2 | S (~6%) | HM-07a |
| HM-09b | Hiện lại ghi nguồn bản đồ (attribution) theo điều khoản nhà cung cấp | P2 | XS (~3%) | HM-08c |
| HM-10 | Danh mục model AI một chỗ, xử lý model ngừng hỗ trợ | P2 | S (~6%) | HM-06 |

Mốc nghiệm thu: Dock bấm được mọi lúc; 6 màn theo mockup Mục 6.5; giảm ≥50% thay đổi DOM nhàn rỗi; 0 cuộn ngang ở 360/390/430 px

## Đợt 3 — Triển khai PWA và dọn nợ (48% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-08f | Gỡ bố cục desktop/sidebar và CSS chồng lớp không còn dùng | P3 | M (~10%) | HM-08c, HM-08d, HM-08e |
| HM-08h | Truy cập: tên nút, nhãn ô nhập, thứ bậc tiêu đề, bỏ onclick nội dòng | P3 | S (~6%) | HM-08f |
| HM-11 | Triển khai v237 lên repo + PWA cập nhật đúng phiên bản | P2 | S (~6%) | HM-08e |
| HM-11b | Ngoại tuyến đầy đủ: thư viện xuất/quét chạy khi mất mạng | P2 | S (~6%) | HM-11 |
| HM-10b | Gọi AI qua máy chủ trung gian (Supabase Edge Function) — không để khoá trong trình duyệt | P2 | M (~10%) | HM-06c, HM-10 |
| HM-12a | Dọn khối chẩn đoán/rollout chỉ dùng cho phát triển (LGCore 07–08) | P3 | M (~10%) | HM-11 |

Mốc nghiệm thu: Repo chạy bản mới, PWA nhận bản mới; file gọn hơn

## Đợt 4 — Tính năng nhóm A (giá trị cao, rủi ro thấp) (50% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-13 | Đề xuất: nhập trang IV 'Những thay đổi sau khi cấp GCN' vào lịch sử thửa | P3 | M (~10%) | HM-03 |
| HM-14 | Đề xuất: in/xuất hồ sơ có tuỳ chọn che CMND/CCCD | P3 | S (~6%) | HM-05 |
| HM-15 | Chia sẻ hồ sơ qua Zalo/Email (Web Share API, gửi file PDF) | P3 | S (~6%) | HM-08e |
| HM-16 | Giữ màn hình sáng + rung báo khi dẫn đường/cắm mốc (Wake Lock) | P3 | S (~6%) | HM-08c |
| HM-21 | Báo cáo đối chiếu 1 trang (gửi khách/ngân hàng) | P3 | S (~6%) | HM-03 |
| HM-23 | Hàng đợi nhập sổ ngoại tuyến: chụp nhiều sổ khi mất mạng, tự gửi AI khi có mạng | P3 | M (~10%) | HM-00, HM-08d |
| HM-24 | Công cụ quy đổi toạ độ hàng loạt VN-2000 ↔ WGS84 (dán/CSV) | P3 | S (~6%) | HM-04b |

Mốc nghiệm thu: Ghi được biến động trang IV; in có tuỳ chọn che CMND/CCCD

## Đợt 5 — Tính năng nhóm B (nâng cao, tuỳ chọn) (70% ngữ cảnh)

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Effort | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-17 | Kiểm tra chồng lấn / hở ranh với thửa giáp ranh đã lưu | P3 | M (~10%) | HM-04 |
| HM-18a | Mô phỏng tách thửa: cắt theo đường thẳng / diện tích mục tiêu | P3 | M (~10%) | HM-04 |
| HM-18b | Xuất hồ sơ tách thửa (bảng toạ độ, sơ đồ, DXF) | P3 | M (~10%) | HM-18a |
| HM-19 | Đối soát mốc thực địa: GPS tại mốc so với toạ độ sổ + ảnh/ghi chú gắn mốc | P3 | M (~10%) | HM-16 |
| HM-20 | Sao lưu tự động + lịch sử phiên bản thửa, đồng bộ CSDL khi có mạng | P3 | M (~10%) | HM-00, HM-06c |
| HM-22 | Kết nối máy thu GNSS RTK qua Bluetooth (NMEA) — toạ độ cm | P3 | M (~10%) | HM-16 |
| HM-25 | Xuất theo biểu mẫu của bạn (bảng kê toạ độ, sơ đồ thửa, Excel mẫu) | P3 | M (~10%) | HM-21 |

Mốc nghiệm thu: Chọn tính năng nhóm B theo nhu cầu; mỗi tính năng nghiệm thu độc lập

## 9.1. Ước tính số phiên

Sức chứa hữu dụng mỗi phiên ≈ 60%. Đợt 0–3: 248% → ⌈248/60⌉ = 5 phiên lý thuyết; cộng hệ số do file 2,9 MB tốn ngữ cảnh khi đọc → 5–7 phiên. Thêm Đợt 4–5: tổng 368% → 7–9 phiên. Sau 2 hạng mục đầu sẽ hiệu chỉnh bằng chi phí thực tế và báo bạn nếu lệch > 25%.

Điểm dừng dùng được giữa chừng: sau Đợt 1 (nghiệp vụ đúng, an toàn dữ liệu) bạn đã có thể dùng bản nâng cấp.

# 10. Chiến lược kiểm chứng

| Đợt | Bậc | Nội dung kiểm |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | V3 | Playwright + Chromium: 2 sổ mẫu (ẩn danh) qua mọi luồng nhập; so với diện tích chuẩn Decimal; test phải FAIL trên v237 và PASS sau sửa |
| 2 | V3 | Đếm interval/observer/thay đổi DOM trước–sau; ảnh 360, 390, 430 px; dock bấm được khi có toast; bàn phím ảo; zoom 200% |
| 3 | V3 | Máy chủ localhost: đăng ký SW, offline lần 2, đổi tên cache, thông báo bản mới |
| AI, bản đồ, Supabase | V1 | Kịch bản kiểm tay do bạn thực hiện (môi trường của tôi chặn mạng ra ngoài) |

- Mọi hạng mục: chạy lại bộ quét khói (0 pageerror) và bộ sổ mẫu sau lần sửa cuối; chống tái diễn bằng test tự động hoặc kiểm tra bất biến.

- Quy ước sửa: thay đổi style chỉ trong <style>; sửa theo vùng, sao lưu .orig trước mỗi hạng mục; không format cả file.

# 11. Vận hành nhiều phiên

- ZIP khởi tạo (phiên này): baseline, handover (HANDOVER.md, backlog.json, PROMPT_PHIEN_SAU.md, MANIFEST.sha256), evidence, de-an.

- ZIP hạng mục sau mỗi hạng mục đạt — là điểm hoàn tác; ZIP đóng phiên khi hết phiên hoặc chạm ngưỡng ngữ cảnh (Xanh < 60%, Vàng 60–80%, Đỏ > 80%; luôn giữ ≥15% để đóng gói).

- Mỗi hạng mục xong, tôi hỏi bạn trước khi sang hạng mục kế (① Làm tiếp ② Điều chỉnh ③ Dừng).

# 12. Rủi ro và đường lui

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sửa quy tắc đối chiếu làm đổi kết luận hồ sơ cũ | TB | Cao | Bạn chốt công thức (Mục 14); test với sổ mẫu; ghi rõ thay đổi |
| Gỡ observer/interval làm mất hành vi một lớp vá cũ dựa vào | TB | TB | Gỡ từng nhóm, đo + ảnh trước/sau, giữ công tắc bật lại |
| Ghim/đổi nguồn thư viện làm hỏng nạp khi mạng chặn CDN | Thấp | TB | Giữ cơ chế dự phòng nhiều nguồn sẵn có (v67) |
| Không kiểm được AI/bản đồ/Supabase trong môi trường S0 | Cao | TB | Kịch bản kiểm tay V1; ghi "chưa xác minh trên mạng thật" |
| Sửa lớp lưu trữ (HM-00) làm hỏng dữ liệu đang có trên máy người dùng | Thấp | Cao | Chỉ gỡ khoá khỏi danh sách dọn, không đổi định dạng; test với dữ liệu thật đã ẩn danh; khuyên người dùng xuất sao lưu trước khi cập nhật |
| Bật RLS/đăng nhập làm mất truy cập dữ liệu Supabase đang dùng | TB | TB | Sao lưu bảng trước; bật theo từng bước cùng bạn |
| File lớn tốn ngữ cảnh, vượt dự toán | TB | Thấp | Đọc theo vùng; ZIP sau mỗi hạng mục |

Đường lui: baseline v237 nguyên vẹn (SHA-256 ghi ở bìa) + mỗi ZIP hạng mục là một điểm hoàn tác.

# 13. Tiêu chí nghiệm thu tổng

- Mở app với 50 thửa ≤ 3 s trên máy kiểm thử; thửa không bao giờ bị xoá ngầm.

- Hai sổ mẫu (và mọi sổ bạn bổ sung) cho kết luận đúng ở mọi luồng nhập; bộ kiểm thử chạy bằng một lệnh.

- Không còn dữ liệu cá nhân thật trong mã; thư viện ngoài ghim phiên bản; RLS Supabase đã được bạn xác nhận.

- 0 pageerror ở 360/390/430 px; dock luôn bấm được; 6 màn đúng mockup Mục 6.5; giảm ≥50% thay đổi DOM khi nhàn rỗi.

- Repo chạy bản mới; PWA nhận bản mới không cần xoá cache tay.

- Mỗi hạng mục có ZIP, bằng chứng và bậc kiểm chứng ghi đúng.

# 14. Quyết định đã chốt (15/10/2026)

- Sai số cho phép: dùng DUY NHẤT công thức luồng chính 0,05·√A + 0,0003·A. Kết luận ĐẠT chỉ khi |(diện tích đo − diện tích không cấp GCN) − diện tích GCN| không vượt mức này. Các ngưỡng nới khác bị gỡ (HM-03).

- Dữ liệu cũ gây mất an toàn: xoá hẳn LG_AUDIT (10 hồ sơ thật) và mã chỉ phục vụ nó; dọn nhật ký chẩn đoán và khoá lưu trữ cũ/hỏng theo danh sách cho phép. Không xoá dữ liệu thửa và cấu hình bạn đang dùng (HM-05).

- Supabase và Đợt 4: bạn có quyền vào bảng điều khiển — tôi soạn kịch bản kiểm RLS bảng thua_dat để bạn làm (HM-06); Đợt 4 (HM-13, HM-14) nằm trong phạm vi.

Cần bạn chốt thêm:

- Màn hình rộng (máy tính, tablet): hiện khung mobile 430 px ở giữa màn (đề xuất), hay chặn và báo "chỉ dùng trên điện thoại"?

- Khoá màn dọc khi cài như ứng dụng (PWA): có / không?

- Hai lỗi P0 (F-17, F-24): đồng ý làm HM-00 và HM-00b đầu tiên, trước cả bộ kiểm thử?

- Model AI mặc định (HM-10): claude-opus-5-5 (chính xác nhất), claude-sonnet-5-5 hay claude-haiku-5-5 (rẻ nhất)? Có dùng máy chủ trung gian để giấu khoá (HM-10b) không?

- Địa bàn làm việc chính (để ưu tiên dữ liệu KTT theo xã/phường mới, HM-04b): chỉ Nam Định cũ, cả tỉnh Ninh Bình mới, hay toàn quốc?

- Đăng nhập CSDL (HM-06c): dùng đăng nhập email mã OTP của Supabase, mỗi người chỉ thấy thửa của mình — đồng ý? Hay cần chia sẻ theo nhóm/cơ quan?

- Tính năng mới: làm cả nhóm A (Đợt 4) và nhóm B (Đợt 5), hay chọn từng mục ở Mục 8.2?

Duyệt đề án v1.5: ① Duyệt, bắt đầu HM-00 + HM-00b  ② Điều chỉnh  ③ Dừng.

# 15. Phụ lục

## A. Backlog đầy đủ (tiêu chí nghiệm thu)

| ID | Phạm vi | Tiêu chí nghiệm thu | Kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| HM-00 | lớp chuẩn hoá localStorage v119 (L100–221): PRUNABLE, di trú <119; nhật ký ghi vào localStorage | • Tái hiện evidence/quota_dataloss.json: sau sửa, ghi khoá khác khi đầy KHÔNG xoá land_gis_v18_cache; mở lại còn đủ thửa • Chỉ nhật ký/bộ đệm tái tạo được nằm trong danh sách được dọn • Lưu thửa thất bại → báo người dùng + giữ bản sao IndexedDB; gọi navigator.storage.persist() • Test chống tái diễn chạy trong bộ HM-01 | V3 |
| HM-00b | khối v73 L22852–22893 (killReplit + MutationObserver toàn trang); chỉ giữ CSS ẩn huy hiệu | • 50 thửa: thời gian mở app ≤ 3 s trên máy kiểm thử (baseline 70,5 s; thử nghiệm đã đạt 2,1 s) • Profile: không còn hàm nào > 30% thời gian nạp • Test hiệu năng 5/20/50 thửa nằm trong bộ HM-01 | V3 |
| HM-01 | tests/ mới; không sửa app | • Chạy 1 lệnh ra PASS/FAIL • Fixture Mẫu A, Mẫu B tái hiện được 2 lỗi HM-02/HM-03 (FAIL trên v237) • Quét khói 390px & 1366px: 0 pageerror | V3 |
| HM-02 | LG145.parseBookText (~L35573), luồng Tra sổ v179 (~L37689) | • Bảng kê đầy đủ Mẫu A → vòng chính 7 mốc, diện tích 29,70 m²; khối phụ 8–11 tách riêng ≈ 7,10 m² • Dòng lặp mốc 1 giữa bảng = điểm khép vòng • Mẫu B không hồi quy • Không bỏ qua dòng âm thầm: dòng không đọc được hiện cảnh báo, kiểm STT mốc liên tục (mockup ⑨) • Đọc được '2.259.336,23' và số có khoảng trắng; O/l thay 0/1 được sửa kèm cảnh báo | V3 |
| HM-03 | LG145.checkBook, areaDeviationBadgeHTML (~L7927), v143 (~L33331), calcPermissibleAreaError | • Một hàm sai số duy nhất 0,05√A + 0,0003A cho mọi luồng; gỡ ngưỡng max(0,05; 0,5%·A) và 0,005·A+0,05√A • Mẫu B: ¦(91,29 − 1,44) − 89,9¦ ≈ 0,05 ≤ 0,50 → ĐẠT ở luồng Tra sổ và luồng chính • Mẫu A: ¦29,70 − 29,7¦ ≤ 0,28 → ĐẠT; bảng kê gộp sai (29,85) → KHÔNG ĐẠT vì vượt cạnh/khối | V3 |
| HM-04 | ≥11 bản shoelace/ringArea, 5 chỗ dựng chuỗi proj4 | • Mọi luồng gọi LGCore.Geometry • Sai lệch diện tích < 0,001 m² so với tính chính xác (Decimal) • Toạ độ Mẫu A/B ra đúng phường (20,4307°N 106,1760°E; 20,4241°N 106,1538°E) • LGCore.Geometry.vn2000: đặt tên tham số rõ (bắc/đông), nhận lon0/zone, từ chối toạ độ ngoài Việt Nam (F-19) | V3 |
| HM-04b | LG146.provinceFromAddress (L35867), bảng tỉnh L960–1045 | • 'phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh' → KTT 107°45′; 'phường Hải Dương, TP Hải Phòng' → 105°30′ • Tỉnh mới nhiều KTT (Ninh Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk…) → hỏi người dùng chọn địa bàn cũ, không tự đoán • Đọc dòng 'KTT …' in trên sổ (nếu có) và ưu tiên nó • Sửa chính tả 'Đắc Lắk' | V3 |
| HM-05 | window.LG_AUDIT (~L36207), landgis_v42_diag_log, landgis_v87_log | • Không còn LG_AUDIT và mã chỉ dùng cho nó; 0 pageerror • Lần mở đầu sau nâng cấp: dọn landgis_v42_diag_log, landgis_v87_log, lgv80_log, land_gis_v18_cache_corrupt_*; có danh sách khoá được giữ • Dữ liệu thửa/khoá cấu hình của người dùng còn nguyên (test có dữ liệu giả lập) • Nhật ký mới không ghi CMND/CCCD, họ tên | V3 |
| HM-00c | backupProjectImport (L11968), doImport (L11997) | • File có 0 thửa hợp lệ → từ chối, KHÔNG xoá dữ liệu đang có • Trước khi thay thế: tự lưu bản sao, có nút Hoàn tác • Báo số thửa hợp lệ/không hợp lệ trước khi xác nhận | V3 |
| HM-06 | loadLib/CDN (L795, L1423), tesseract.js@5, xlsx 0.18.5, khoá AI trong localStorage, LG172_CFG | • Thư viện ghim phiên bản chính xác + SRI hoặc nhúng • Nâng SheetJS lên bản đã vá khi đọc file người dùng • Cảnh báo rõ khi lưu khoá trên máy • Báo cáo RLS bảng thua_dat (người dùng xác nhận) | V3 + V1 (người dùng kiểm RLS theo kịch bản) |
| HM-06c | LG172.db (L36677): list/insert/update/delete bằng khoá công khai, không đăng nhập | • Không đăng nhập: không đọc/ghi/xoá được bảng thua_dat • Đăng nhập email OTP; mỗi người chỉ thấy/sửa thửa của mình (hoặc theo nhóm) • Xoá = xoá mềm, khôi phục được | V3 + V1 |
| HM-06d | lgKeySet/lgKeyGet (L3690–3715), cờ landgis_key_session_only trong sessionStorage | • Bật chế độ phiên → xoá mọi bản lâu dài (IndexedDB + localStorage) • Lựa chọn chế độ được nhớ bền; tab mới không dùng lại khoá cũ • Test evidence/apikey_session.json chuyển sang ĐẠT | V3 |
| HM-07a | 29 setInterval sống, 24 MutationObserver | • Có bảng thống kê bộ đếm theo nhóm • Giảm ≥50% số thay đổi DOM khi nhàn rỗi (đo trước/sau) • Không hồi quy luồng chính • Ẩn app (visibilitychange): dừng bộ đếm và GPS không cần thiết; mỗi watchPosition có clearWatch | V3 |
| HM-07b | lg62-ui-script, lg113-dock-script | • Rail không dựng lại khi không đổi trạng thái • Dock không bật/tắt lớp lặp | V3 |
| HM-07c | L19704, 22006, 22061, 22397, 23086, 23195, 23335, 23441, 28954, 29384, 31846, 34975, 36140, 38476 …; cssMerge L30037 | • Còn ≤ 3 observer, mỗi cái theo dõi vùng hẹp • Không xoá quy tắc CSS lúc chạy • Nạp 50 thửa ≤ 2 s; kéo bản đồ trung vị ≤ 10 ms/khung | V3 |
| HM-08a | CSS lg103/lg112/lg124, #lgv42-toast-host | • Chạm tâm 5 nút dock luôn trúng nút, kể cả khi có toast • Tối đa 1 toast, gộp tin trùng • Không cuộn ngang ở 360/390/430 px | V3 (360/390/430) |
| HM-08b | nav-tabs, lg62-top, lg103-dock | • Cây điều hướng đúng Mục 6.4 • Mọi chức năng cũ còn đường vào • Không còn nút bị cắt/trùng | V3 (360/390/430) |
| HM-08i | Quản lý thửa (tab cũ) | • Đúng mockup ⑦; 500 thửa cuộn mượt (danh sách ảo) • Lọc theo trạng thái đối chiếu và đồng bộ | V3 |
| HM-08c | lớp phủ bản đồ, lg103-sheet, lg184-fab, lg185 fab | • Đúng mockup ① • Không chồng lớp ở nửa dưới màn • Sheet kéo 3 trạng thái | V3 (360/390/430) |
| HM-08d | scan/QR/bảng kê/cạnh-góc/CAD | • Đúng mockup ②③④ • Mẫu A/B chạy hết luồng trên 390 px • Bàn phím ảo không che nút | V3 (360/390/430) |
| HM-08e | Chi tiết thửa, menu Thêm, bảng ⚙/🧰 | • Đúng mockup ⑤⑥ • Công cụ V42…V237 chỉ hiện khi bật chuyên gia | V3 (360/390/430) |
| HM-08g | deletePlot (L7659), lastDeletedPlot (chỉ trong bộ nhớ) | • Xoá hiện thanh Hoàn tác 6 s (mockup ⑦) • Mở lại app vẫn khôi phục được từ Thùng rác • Xoá tất cả cần xác nhận 2 bước | V3 |
| HM-08f | khối style v62–v124, sidebar | • Giảm !important ở vùng đã gom • Ảnh so sánh 360/390/430 không đổi ngoài chủ ý | V3 (360/390/430) |
| HM-08h | 11 nút không tên, 15 ô không nhãn, H1→H3, 27 onclick | • 0 nút/ô thiếu tên (quét tự động) • Tiêu đề không nhảy cấp • Đọc được bằng TalkBack các màn chính (V1) | V3 + V1 |
| HM-09 | bộ dò độ nét lớp nền | • Giả lập lỗi ô ảnh: đổi lớp tối đa N lần rồi dừng và báo • Không tải lại liên tục | V3 (giả lập) |
| HM-09b | L22383–22397 ẩn .leaflet-control-attribution | • Ghi nguồn hiện gọn ở góc bản đồ (chữ 10 px, bấm mở rộng) • Đúng tên nguồn theo lớp nền đang dùng | V3 |
| HM-10 | claude-haiku-3-5, gemini-2.0-flash… rải nhiều nơi | • Danh mục model một chỗ: mặc định claude-opus-5-5, tuỳ chọn claude-sonnet-5-5 / claude-haiku-5-5; bỏ 'claude-haiku-3-5' (ID không hợp lệ; Haiku 3.5 đã ngừng 19/02/2026) • Dùng structured outputs (output_config.format, JSON schema) thay vì dặn 'trả JSON' trong prompt • max_tokens ≥ 16000; kiểm stop_reason (max_tokens, refusal) trước khi đọc kết quả; không gửi temperature • Model lỗi 404 → chuyển model kế và báo rõ • Khoá Gemini qua header x-goog-api-key (F-23) | V2 + V1 (cần khoá thật) |
| HM-11 | index.html (repo đang là v43), sw.js (cache landgis-shell-v1 không đổi), manifest.json | • Tên cache theo phiên bản • Có thông báo 'có bản mới' • Mở offline lần 2 được app shell • manifest orientation theo quyết định khoá dọc | V3 (localhost) |
| HM-11b | sw.js bỏ qua tài nguyên khác gốc; jsPDF, SheetJS, html2canvas, jsQR, tesseract nạp CDN lúc dùng | • Tắt mạng sau lần mở đầu: quét QR, xuất PDF/Excel vẫn chạy • Thư viện ghim phiên bản, đổi tên cache khi nâng | V3 (localhost, setOffline) |
| HM-10b | callClaudeVisionOnce và các hàm gọi AI | • Trình duyệt không còn giữ khoá AI khi bật chế độ máy chủ • Giới hạn lượt gọi theo người dùng đăng nhập • Giữ chế độ khoá cá nhân như cũ (tuỳ chọn) | V3 + V1 |
| HM-12a | L43044–L44970 | • Không ai gọi ngoài chính nó (grep + chạy) • File nhỏ đi, không hồi quy • Gỡ cả các lớp LGCore chạy song song không được luồng chính dùng (DataStore/StorageAdapter/Migration/Export 02–08), trừ phần HM-00/HM-06d tái dùng | V3 |
| HM-13 | form bảng kê sổ đỏ, plot.meta | • Ghi được nhiều dòng biến động (ngày, nội dung, cơ quan xác nhận) • Hiện trên hồ sơ in | V3 |
| HM-14 | printPlotA4, xuất PDF | • Bật che → số định danh chỉ hiện 3 số cuối • Mặc định giữ hành vi cũ | V3 |
| HM-15 | thanh xuất Hồ sơ | • Nút Chia sẻ mở bảng chia sẻ của điện thoại với file PDF • Máy không hỗ trợ → tải file | V3 + V1 (máy thật) |
| HM-16 | Cắm mốc RTK, chỉ đường | • Màn không tắt khi đang dẫn đường • Rung khi cách mốc < 1 m (cấu hình) • Tự nhả khi thoát | V3 + V1 |
| HM-21 | xuất PDF | • 1 trang A4: sơ đồ, bảng diện tích, công thức, kết luận Đạt/Không đạt, ngày giờ, QR tra lại • Che CMND theo tuỳ chọn HM-14 • Nội dung QR dài > 213 byte → rút gọn thành mã tra cứu, không mất QR âm thầm (F-35) | V3 |
| HM-17 | lõi hình học, danh sách thửa | • Báo diện tích chồng lấn và vị trí trên bản đồ • Ngưỡng bỏ qua sai số đo (cấu hình) | V3 |
| HM-18a | lõi hình học, màn Hồ sơ | • Cắt thửa thành 2 phần, diện tích khớp ±0,01 m² • Hiện bảng toạ độ mốc mới | V3 |
| HM-18b | xuất PDF/DXF | • Xuất được PDF + DXF cho từng thửa mới | V3 |
| HM-19 | GPS, RTK | • Hiện độ lệch (m) và hướng tới mốc sổ • Lưu ảnh + ghi chú theo từng mốc vào hồ sơ | V3 (giả lập GPS) + V1 |
| HM-20 | IndexedDB, Supabase | • Mỗi lần sửa lưu một phiên bản, khôi phục được • Mất mạng vẫn lưu; có mạng tự đồng bộ, báo xung đột | V3 |
| HM-23 | luồng Nhập sổ | • Chụp được khi ngoại tuyến, ảnh lưu IndexedDB • Có mạng → tự đọc lần lượt, báo kết quả từng sổ • Xoá ảnh sau khi lưu thửa (tuỳ chọn) | V3 (setOffline) |
| HM-24 | lõi VN-2000 | • Dán danh sách X,Y → ra kinh độ/vĩ độ và ngược lại • Xuất CSV có BOM (mở đúng tiếng Việt trong Excel) | V3 |
| HM-22 | Cắm mốc RTK, GPS | • Đọc NMEA GGA từ máy thu qua Web Bluetooth (Android Chrome) • Hiện trạng thái FIX/FLOAT, sai số; dùng cho cắm mốc và đối soát • Máy không hỗ trợ → báo rõ, dùng GPS điện thoại | V1 (máy thật) |
| HM-25 | xuất PDF/Excel | • Nạp mẫu bạn cung cấp; điền tự động các trường • Xem trước trước khi xuất | V3 |

## B. Bằng chứng (trong ZIP, thư mục evidence/)

| Tệp | Nội dung |
| --- | --- |
| codemap.txt | Bản đồ mã: khối, đếm mẫu rủi ro, hàm khai báo lại, khoá lưu trữ, máy chủ |
| blocks.txt | Danh sách khối script/style theo dòng và tiêu đề |
| smoke.json, baseline_*.png | Quét khói V3 ở 390×844 và 1366×768 |
| samples.json, s1_full_table.json | Kết quả 2 sổ mẫu qua hàm của app (F-01, F-02) |
| runtime.json, churn.json | Đếm interval/observer, thay đổi DOM khi nhàn rỗi (F-08) |

## C. Thuật ngữ và nhãn

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| V3 / V2 / V1 | Kiểm bằng trình duyệt thật / tự động không trình duyệt / rà mã + kiểm tay |
| P0–P3 | Mức ưu tiên: P0 mất dữ liệu, app không dùng được … P3 tinh chỉnh |
| XS/S/M/L | Độ lớn hạng mục (~3/6/10/18% ngữ cảnh một phiên) |
| Khối phụ | Vùng trong thửa có bảng kê riêng (chỉ giới quy hoạch, phần không cấp GCN) |
| CHO_DUYET / DA_DUYET / CAN_SUA | Trạng thái đề án |

## D. Lịch sử bản đề án

| Bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 15/10/2026 | Bản đầu, chờ duyệt |
| v1.1 | 15/10/2026 | Ghi 3 quyết định: công thức sai số duy nhất; xoá dữ liệu cũ mất an toàn (giữ dữ liệu thửa); kiểm RLS + làm Đợt 4. Cập nhật tiêu chí HM-03, HM-05, HM-06 |
| v1.2 | 15/10/2026 | Chuyển sang giao diện chỉ-mobile: thêm Mục 6 (hiện trạng, khung layout, cây điều hướng, 7 mockup, cây thư mục); thêm F-14…F-16; thay HM-08, HM-12b bằng HM-08a…08f |
| v1.3 | 15/10/2026 | Rà soát sâu: F-17 (P0 mất dữ liệu) … F-23; thêm HM-00, HM-06c, HM-11b; Mục 8 viết lại; Đợt 4–5 tính năng HM-15…HM-21 |
| v1.4 | 15/10/2026 | Rà soát hiệu năng/OCR/thao tác: F-24 (P0 treo app) … F-30; thêm HM-00b, HM-07c, HM-08g/h/i, HM-09b; Mục 6.7–6.11: 9 mockup mới, sơ đồ luồng, cây dữ liệu, cây thành phần, token sáng/tối |
| v1.5 | 15/10/2026 | Rà soát phần còn lại: F-31…F-37 (4 lỗi P1: KTT sau sáp nhập, nhập dự án xoá dữ liệu, model AI, khoá trong phiên); thêm HM-00c, HM-04b, HM-06d, HM-10b, HM-22…HM-25; Mục 5.6–5.7 |